## APU (hidden)
Area por usuario
Benito | Aumund
Hornos
Coque 1
| Crudo | Materias primas 5, 6 7 y 8
Subestaciones
Saul | Coque 2
Molinos de cemento
Cantera
PH
Rafael Olvera

## OC 22 (hidden)
Item | Descripcion | Monto | No. OC | Fecha | Usuario | Estatus | Monto facturado | Comentarios | FACTURA | FECHA DE FAC | Relacion OC-Reporte
1 | REPARACION DE VIBRADORES | 13386.05 | 4520907213 | 15.06.2022 | Pablo Ramirez | PAGADA | $15,527.82 | TERMINADO | 2022-07-06 | Part 1 rep 2
2 | REHABILITAR ALUMBRADO BANDAS DE BLANCO | 49900 | 4520821201 | 31.05.2022 | Saul Jimenez | PARCIAL | $45,209.40 | TERMINADO | 2022-08-03 |  |  |  | 0 | 4519450391
3 | REVISAR CIRCUITO PARA PONER ASPIRADORA revisar circuito a 220v para aspiradora | 1302 | 4520773957 | 23.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $1,510.32 | TERMINADO | 2022-06-17 | Part.35 rep 1 |  |  | 0 | 4519450401
4 | Rehab. de instalación eléctrica HORNEROS Instalación de tubería y centro de carga | 28628.13 | 4520761037 | 20.05.2022 | Rosario Maritza | PAGADA | $33,208.63 | TERMINADO | 2022-06-17 | Part 40 rep 1 |  |  | 0 | 4519467223
5 | 1005179291 Rehabilitar Alumbrado Edificio de Envase | 19850 | 4520700097 | 10.05.2022 | Rafael Olvera | POR EJECUCIÓN |  | PENDIENTE REALIZAR |  |  |  |  | 0 | 4519467223
6 | 1005250699 Malla Delimitadora Transfo. Envase 5 y 6 | 19900 | 4520700097 | 10.05.2022 | Rafael Olvera | POR EJECUCIÓN |  | PENDIENTE REALIZAR |  |  |  |  | 0 | 4519712413
7 | REACOMODO CABLEADO, RETIRO MOTORES MCG8 | 24950 | 4520697377 | 10.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $28,942.00 | TERMINADO |  | Part 8 rep 4 |  |  | 0 | 4519712417
8 | MEJORA ALUMBRADO EDIFICIO MCG7 Y 8 | 35065 | 4520697272 | 10.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $40,675.40 | TERMINADO | 2022-05-28 |  | Part 6 rep 2 |  | 45000 | 4519812883
10 | Reparar paros de emergencia bandas MCG8 | 24900 | 4520697258 | 10.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $28,884.00 | TERMINADO |  | Part 8 rep 4 | Part 6 rep 4 |  | 48500.22 | 4519969424
11 | REHABILITAR ALUMBRADO EN TRIT CALIZA | 2950 | 4520697250 | 10.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $3,422.00 | TERMINADO | 2022-05-28 |  | Cemex Morones Ok |  | 45500.55 | 4519969430
12 | Alumbrado parte trasera polivalente | 23576.81 | 4520669501 | 04.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $27,349.10 | TERMINADO | 2022-05-28 |  | Part 1 rep 2 |  | 8674.76 | 4519969437
13 | REPONER MALLA SUB DE POLIVALENTE REPONER MALLA FALTANTE Y PONER PUAS | 23576.81 | 4520669501 | 04.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $23,576.81 | TERMINADO | 2022-06-17 |  | Part.35 rep 1 |  | 15200 | 4520085383
14 | Desconectar motor triturador arcilla apoyo desconexion motor trit arcilla | 5059.67 | 4520669351 | 04.05.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $5,869.22 | TERMINADO | 2022-05-28 |  | Part 40 rep 1 |  | 3000 | 4519511747
15 | reponer cable en area de polivalente | 16028 | 4520610597 | 25.04.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $18,592.48 | TERMINADO | 2022-05-28 |  |  |  | 2950 | 4519537160
16 | PM10 INSTALACION ANALIZADOR PRECA H10 | 82709.29 | 4520529065 | 07.04.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $95,942.78 | TERMINADO | 2022-07-06 |  |  |  | 5304 | 4520011795
17 | Habilitación electrica cuarto de lubrica Suministro e instalación electrica | 55356.58 | 4520436827 | 23.03.2022 | Mixto Benito/Maritza | PAGADA | $64,213.63 | TERMINADO | 2022-03-28 | Part.34 rep 1 |  |  | 30240 | 4520011807
18 | PMH10 SERVICIO ESPECIALIZADO MANTTO DESC | 84745.63 | 4520414514 | 17.03.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $98,304.93 | TERMINADO | 2022-04-13 |  |  |  |  | 4519566773
19 | PMH10 SERVICIO ESPECIALIZADO MANTTO PREC | 87878.62 | 4520407706 | 16.03.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $101,939.20 | TERMINADO | 2022-04-11 | Part 11/54 rep 1 |  |  |  | 4519593445
20 | PMH10 SERVICIO ESPECIALIZADO MANTTO ALIM SERVICIO ESPECIALIZADO ELEC AREA ALIMEN | 97834.29 | 4520402436 | 15.03.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $113,487.78 | TERMINADO | 2022-04-11
21 | INSTLACION DE DRIVE MOTOR VENTILDAOR 5 F | 91294.93 | 4520359548 | 07.03.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $105,902.12 | TERMINADO | 2022-03-22 | Part.9/10/19 rep 1 |  | 45647.465
22 | Rehabilitar alumbrado area bandas Firsu SE TOMA UN 5% DE DESCUENTO SOBRE EL PRESUPUESTO INICIAL | 59850 | 4520296512 | 23.02.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $69,426.00 | TERMINADO | 2022-03-05 | Part 17/26/28 rep 1 | Part.34 rep 1
23 | 5.5. KV, 0.5 AMPS, CATALOGO 15.5CAVH0.5E | 15200 | 4520085383 | 12.01.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $17,632.00 | TERMINADO | 2022-06-24 |  |  | 7600
24 | Reparacion alumbrado en banda 30 | 2950 | 4520053251 | 05.01.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $3,422.00 | TERMINADO | 2022-03-05 |  | Part 11/54 rep 1 | 1475
25 | ESTROBO CABLE DE ACERO, PARA 2.4 TONS | 30240 | 4520011807 | 23.12.2021 | Saul Jimenez | PAGADA | $35,078.40 | TERMINADO | 2022-01-13 |  |  | 15120
26 | LUMINARIA MODELO ML-WL-40W, TECNOLED | 5304 | 4520011795 | 23.12.2021 | Saul Jimenez | PAGADA | $6,152.64 | TERMINADO | 2022-01-13 |  | Part.9/10/19 rep 1 | 2652
27 | Cambio dlamparas oficinas gerencias Pta | 8674.76 | 4519969437 | 15.12.2021 | Benito Palomo | PAGADA | $10,062.72 | TERMINADO | 2022-01-13
28 | PMH05 Serv manto equipos precalentador h | 45500.55 | 4519969430 | 15.12.2021 | Benito Palomo | PAGADA | $52,780.64 | Se aplico a TR entre el 4 al 16 de Octubre | 2022-01-13 | -
29 | PMH05 Serv manto a equipos area descarga | 48500.22 | 4519969424 | 12.01.2022 | Benito Palomo | PAGADA | $56,260.26 | TERMINADO | 2022-01-13 | Part.14 rep 1
30 | Rehabilitar alumbrado area TL´S DE FIRSU | 45800 | 4519812891 | 16.11.2021 | Benito Palomo | pagada | $53,128.00 | Se aplico a TR el 22 / Sep y el 5 / Octubre | 2021-12-03 | -
31 | HABILITAR PROTECCIONES REGISTROS FIRSU P | 45000 | 4519812883 | 16.11.2021 | Benito Palomo | pagada | $52,200.00 | Se aplico a TR el 23 / Sep y el 7 / Octubre | 2022-01-13 | -
35 | Instalacion iluminacion lab y oficinas t Instalacion 92 tubos iluminacion | 4508.93 | 4520778496 | 24.05.2022 | Benito Palomo | pagada | $5,230.36 | TERMINADO | 2022-07-06 | Part 74 rep 1
36 | Reparar alumbrado en bodega paramedicos | 3000 | 4519511747 | 15.09.2021 | Mixto Benito/Maritza | PAGADA | $3,480.00 | TERMINADO | 2022-03-05 | Part 41 rep 1 | -
37 | RETIRAR RAMAS DE TRANSFORMADOR CANTERA | 2950 | 4519537160 | 21.09.2021 | Saul Jimenez | PAGADA | $3,422.00 | TERMINADO | 2022-03-05 | - | Part.14 rep 1
38 | CABLE ACERO GALV .2500 1/4" 7X19 ML HK51/ PERRO P/CABLE ACERO .2500 1/4 SH5092 | 2751.2 | 4519564169 | 27.09.2021 | Benito Palomo | PENDIENTE |  | TERMINADO |  |  | -
39 | CORTINA LASER Y SENSOR MAGNETICO, SOLO SE CONSIDERAN 3 SERVICIOS DE LAS PARTIDAS 10 Y 20. | 13922.88 | 4519566773 | 27.09.2021 | Rafael Olvera | PENDIENTE |  | EN PROCESO |  |  | -
40 | RANURAR CONCRETO, TUBERIAS Y CONE/TS068 EXTRAER ESPARRAGO EJE C/U/ INSTALAR TUBERIA, MURO Y GABINET/ | 103509.52 | 4520117080 | 19.01.2022 | Carlos Ernesto Reyes De Leon | PAGADA | $120,071.04 | TERMINADO | 2022-03-09 | Cemex Morones Ok | Part 74 rep 1
41 | OPERADOR PARA GENIE MANIOBRA CLIMA SUB 4 | 3640.72 | 4520980530 | 28.06.2022 | Pablo Ramirez | PAGADA | $4,223.24 | TERMINADO | 2022-08-03 | Part 6 rep 2 | Part 41 rep 1
42 | REPARACION DE CABLEADO 13.8kV | 23217.53 | 4520868375 | 08.06.2022 | Pablo Ramirez | PAGADA | $26,932.33 | TERMINADO | 2022-07-06 | Part 83 rep 1 | -
43 | habilitar tablero contactos 110v palapa | 8387.12 | 4521031785 | 07.07.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $9,729.06 | TERMINADO |  | Part 6 rep 4 | Part 83 rep 1
44 | APOYO REHU MOTOR BOD PERF VARIOS | 51168.16 | 4521120357 | 22.07.2022 | Pablo Ramirez | PAGADA | $59,355.07 | TERMINADO | 2022-08-12
45 | INSTALACION DE DRIVER | 59631.99 | 4521120306 | 22.07.2022 | Pablo Ramirez | PAGADA | $69,173.11 | TERMNADO | 2022-08-03
46 | Cambio de cable de alimentacion de senso | 33564 | 4521136066 | 25.07.2022 | Benito Palomo | PENDIENTE | $38,934.24
47 | Daño alumbrado evento SINDICATO palapa | 43071.29 | 4521136253 | 25.07.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $49,962.70 | TERMINADO | 2022-08-03
48 | Corto circuito y daño cableado en mcg6 | 41825.11 | 4521136317 | 25.07.2022 | Saul Jimenez | PAGADA | $48,517.13 | TERMINADO | 2022-08-03
49 | Suministro de tubería y cableado para al,Instalación de tubería y cableado para a,Acometida a tablero de alumbrado desde C | 109474.89 | 4521156633 | 28.07.2022 | Daniel Tamez | POR EJECUCIÓN
50 | Cuarto de Herramientas (Tubería y Contac | 7915.71 | 4521165461 | 29.07.2022 | Rosario Maritza | PAGADA | $9,182.22 | TERMINADO | 2022-08-04
51 | ALIM SILO 10/CAN CAB ENVASE/PALET 4 Y 5 | 47124 | 4521236045 | 11.08.2022 | Pablo Ramirez | PENDIENTE
52 | REAH TALLER ENVASE/REV ALUM MAQ 4/SEN EN La posición cubre los siguientes servicios: 10 INSTALACION DE TAPA CIEGA | 55131 | 4521236025 | 11.08.2022 | Pablo Ramirez | PENDIENTE
53 | retiro de escombro de área indicada, y d | 8586 | 4521236097 | 11.08.2022 | Daniel Tamez | PAGADA | $9,959.76 | TERMINADO | 2022-08-15
54 | INSTALLACIÓN DE LUMINARIOS EN ÁREA VTI H10 | 25081 | 4521249237 | 13.08.2022 | Benito Palomo | PENDIENTE
55 | Rehabilitar Alumbrado Nivel Zero MMP5 | 11498.73 | 4521253910 | 15.08.2022 | Saul Jimenez | PENDIENTE
56 | Reparar Cableado sistema de dosificacion AU | 607221.27 | 4521253845 | 15.08.2022 | Benito Palomo | PENDIENTE
57 | instalacion de alumbrado silo de coque1 | 53925.75 | 4521289337 | 22.08.2022 | Benito Palomo | PENDIENTE
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
ot. 400005240282 reparar corto circuito en mcg6. pendiente oc.
ot. 400005240286 reparación alumbrado en palapa. pendiente oc.
OC, 4521031785 tablero contactos en palapa ACABO DE LIBERARLA.
OC. 4520697258 trabajos paro mayor mcg8. pendiente liberar. Hoy se libera.
OC. 4520697377 trabajos paro mayor mcg8. pendiente liberar. Hoy se libera.
OC. 4520821201 trabajos en area de blanco. Hoy sumo las cotizaciones y libero el monto.
(INCLUYE , ALUMBRADO EN AREA DE BLANCO, INSTALAR TABLERO PARA 110VAC, Y CAMBIO DE TUBERIA EN GUSANOS CUATES).
LUIS acabo de liberar $17964.00 que ampara los trabajos en area de camento (blanco y gris), la oc es la 4520821201.
esta liberación ampara:
iluminación en mcb5 $5949.00
bomba agua mcg8 $5878.00
tuberia gusanos cuates $6084.00

## OC 21 (hidden)
Item | Descripcion | Monto | No. OC | Fecha | Usuario | Estatus | Monto facturado
1 | ESTROBO CABLE DE ACERO, PARA 2.4 TONS | 30240 | 4520011807 | 23.12.2021 | Saul Jimenez | pagada | 30240
2 | LUMINARIA MODELO ML-WL-40W, TECNOLED | 5304 | 4520011795 | 23.12.2021 | Saul Jimenez | pagada | 5304
3 | Cambio dlamparas oficinas gerencias Pta | 8674.76 | 4519969437 | 15.12.2021 | Benito Palomo | pagada | 8674.76
4 | PMH05 Serv manto equipos precalentador h | 45500.55 | 4519969430 | 15.12.2021 | Benito Palomo | pagada | 45500.55
5 | PMH05 Serv manto a equipos area descarga | 48500.22 | 4519969424 | 12.01.2022 | Benito Palomo | pagada | 48500.22
6 | Rehabilitar alumbrado area TL´S DE FIRSU | 45800 | 4519812891 | 16.11.2021 | Benito Palomo | pagada | 45800
7 | HABILITAR PROTECCIONES REGISTROS FIRSU P | 45000 | 4519812883 | 16.11.2021 | Benito Palomo | pagada | 45000
8 | REHABILITAR ALUMBRADOS DESCARGA H10 | 35800 | 4519712417 | 26.10.2021 | Benito Palomo | pagada | 35800
9 | INSTALAR CABLEADO Y CHAROLA PARA SOPLADOR | 719 | 4518237040 | 04.01.2022 |  |  | 33285
10 | Reabilitar iluminacion area MMP7 y mmp6 | 35800 | 4519712413 | 26.10.2021 | Benito Palomo | pagada | 35800
11 | RANURAS PARA SENSORES DE MONTACARGAS CABLEADO Y SELLADO DE RANURAS | 13922.88 | 4519593445 | 01.10.2021 | Rafael Olvera | pendiente
12 | RANURAS PARA SENSORES LASER CABLEADO Y SELLADO DE RANURAS | 13922.88 | 4519566773 | 27.09.2021 | Rafael Olvera | pendiente
13 | CABLE ACERO GALV .2500 1/4" 7X19 ML HK51 PERRO P/CABLE ACERO .2500 1/4 SH5092 | 2751.2 | 4519564169 | 27.09.2021 | Benito Palomo | pendiente
14 | RETIRAR RAMAS DE TRANSFORMADOR CANTERA ELIMINAR HIERVA DE AREA TRASFORMADOR | 2950 | 4519537160 | 21.09.2021 | Saul Jimenez | pagada | 2950
15 | Reparar alumbrado en bodega paramedicos | 3000 | 4519511747 | 15.09.2021 | Benito Palomo | pagada | 3000
16 | rehabilitar alumbrado en area de firsu d | 41055 | 4519467223 | 06.09.2021 | Benito Palomo | pagada | 41055
17 | REALIZAR MANTO EQUIPOS HORNO HORNO Y DESCAR H09 | 56300 | 4519450401 | 02.09.2021 | Benito Palomo | pagada | 56300
18 | MANTTO A EQUIPOS DE PRECALENTADOR Y PRECALENTADOR Y DRACO H09 | 53800 | 4519450391 | 02.09.2021 | Benito Palomo | pagada | 53800
19 |  |  |  |  | Hidalgo |  | 0
20 | CABLEADO DE SEÑAL PARA GUSANO MCG6 ILUMINACION EN DOMO DE CALIZA INSTALAR MICRO EN AUDMOND H9 ALUMBRADO EN EL MCB5 FALTANTE LUMBRADO EN CASETA VIGILANCIA/PASILLO | 41059.86 | 4518157320 | 01.12.2020 | Benito Palomo | pagada | 41059.86
21 | instalacion de dona en drive vti coque 2 | 2377 | 4518151006 | 29.11.2020 | Benito Palomo
22 | Instalacion iluminacion lab y oficinas t Instalacion 92 tubos iluminacion | 4508.93 | 4520778496 | 24.05.2022 | Benito Palomo | pendiente
23
24
25
26 | Cables de fuerza caidos en vías y cuarto Peinado de cables en charola electrica | 91199.33 | 4519382792 | 19.08.2021
27
28
29
30
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## TR (hidden)
| No. REPORTE | FECHA | USUARIO | ID | DESCRIPCIÓN | SUM de IMPORTE | OC | Asignado | Liberado | Balance | Por asignar | Por Liberar
| Global | Global | BENITO | Balance | Subtotal por usuario | 1476222.7916 | Balance | 1174989.0646 | 140031.6115 | 1336191.1801 | 301233.727 | 1034957.453
| Global | Global | DANIEL | Balance | Subtotal por usuario | 40918.2227 | Balance | 40918.2227 | 40918.2227 | 0 | 0 | 0
| Global | Global | MARITZA | Balance | Subtotal por usuario | 91354.9002 | Balance | 91354.9002 | 7915.7093 | 83439.1909 | 0 | 83439.1909
| Global | Global | PABLO | Balance | Subtotal por usuario | 498110.6906 | Balance | 363184.0429 | 313252.2804 | 184858.4102 | 134926.6477 | 49931.7625
| Global | Global | RAFAEL | Balance | Subtotal por usuario | 59744.4688 | Balance | 35902.09 | 0 | 59744.4688 | 23842.3788 | 35902.09
| Global | Global | SAÚL | Balance | Subtotal por usuario | 1129184.9521 | Balance | 451202.2953 | 302060.7179 | 827124.2342 | 677982.6568 | 149141.5774
1353372.0739
Partida | No. REPORTE | FECHA | USUARIO | ID | DESCRIPCIÓN | SUM de IMPORTE | OC | Asignado | Liberado | Status | AREA | OT / Por Liberar | Detalles
1 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SiGHog_Q_lMsBgdLUlDwLdlpUaNjL-zPQxNfsFZy6Ho/edit#gid=0 | BENITO | 20211101-OT01 | INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN, FIRSU H09 | 7296.6061 | 4521347298 | 7296.6061 | 7296.6061 | PAGADA | FIRSU H09 | 400005263346 | 7296.6061
2 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQTp73TlLqguJihyiDbiORdOekpC0PML9WPYRA6wjQc/edit#gid=0 | BENITO | 20211102-OT01 | LIMPIEZA CCM, DESCARGA Y PRECA H10 | 4252.5366 | 4521347298 | 4252.5366 | 4252.5366 | PAGADA | H10 | 400005263346 | 4252.5366
3 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgjPc8z5QA9kiozcC8-kRZlhKxiETDyJmM9HY4g44qc/edit#gid=0 | BENITO | 20211102-OT02 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN, SILO DE CEMENTO 7 AL 10 | 13918.4189 | 4521347298 | 13918.4189 | 13918.4189 | PAGADA | SILO CEMENTO 7 A10 | 400005263346 | 13918.4189
4 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uPjtlfshRoHvM_eP-z3_VLxfueER9kLt7sxrIeZJYJE/edit#gid=0 | BENITO | 20211104-CO01 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES | 3599.96 | 4521347298 | 3599.96 | 3599.96 | PAGADA | SUMINISTRO MATERIALES | 400005263346 | 3599.96
5 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oG9F8s8QEJmHBN86dzY6agRKB-Eo4rday4scxkHZ65I/edit#gid=0 | BENITO | 20211104-OT01 | DESMANTELAMIENTO DE MOTOR, COLECTOR HORNO 9 | 2069.704 | 4521347298 | 2069.704 | 2069.704 | PAGADA | COLECTOR H9 | 400005263346 | 2069.704
6 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RLu-eEGoW8z64PXwL5dctPIcDyaTDqTEU3gb9q8rBjY/edit#gid=0 | SAÚL | 20211111-OT01 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN, MCB3 | 5832.4524 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCB 3 | - | 5832.4524
7 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcQzCFnt82GKOfnL3MGTUTnl1MlAZXsYh57lIXfQ6fI/edit#gid=0 | BENITO | 20211113-OT01 | LIMPIEZA, CUARTOS ELÉCTRICOS | 2766.8585 | 4521347298 | 2766.8585 | 2766.8585 | PAGADA | PRECA H 10 Y 5 | 400005263346 | 2766.8585
8 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-04-11 | BENITO | NA | NOV 2021 SEM 15 - 21 | 43540.1458 | 4520407706 | 43540.1458 | 43540.1458 | PAGADA | GRAL | - | -
9 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVOPt1vq1MgWcktrm_kston8t2ZJ3ya8BR5B8JPhyq0/edit#gid=0 | BENITO | 20211115-OT01 | APOYO ELECTRICO Y LIMPIEZA MOLINO 8 | 0 | 4520407706 | 0 | 0 | PAGADA | MOLINO 8 | - | 7074.256
10 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUtOMOHYb-wd2gTW8j6VO9ENUtLhog5TubCSLazrgMM/edit#gid=0 | BENITO | 20211116-OT01 | INSTALACIÓN ILUMINACIÓN, HORNO 8 Y 9 | 0 | 4520407706 | 0 | 0 | PAGADA | H8 Y 9 | - | 7586.4989
11 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TZMamwRpuxLEifXFpz9iXavhYZeqnT29jIihJkTGZcQ/edit#gid=0 | BENITO | 20211118-OT01 | INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN, SILOS DE CEMENTO 11 Y 12, AZOTEA | 0 | 4520407706 | 0 | 0 | PAGADA | SILOS DE CEMENTO 11 Y 12 | - | 7574.76
12 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9Lt0MZgve-GURC7gjOcAZdY44Gs-9GFoWbUVSa_qks/edit#gid=0 | BENITO | 20211119-OT01 | INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN, ELEVADOR DE CANGILONES MCB3 | 0 | 4520407706 | 0 | 0 | PAGADA | MCB3 | - | 5887.4707
13 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14gP1THhGyfolwJO8Kn1xGKo-Lmxpg-cEx_g2V-Huoqg/edit#gid=0 | BENITO | 20211119-OT02 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN, LABORATORIO, AREA DE PRUEBAS FÍSICAS | 0 | 4520407706 | 0 | 0 | PAGADA | LABORATORIO | - | 10626.4181
14 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mpKS3LttInwGbq7RVZCO62HcKaMTJ-RrqM63SRrgVrE/edit#gid=0 | BENITO | 20211120.OT01 | MANTENIMIENTO LIMPIEZA, CCM HORNO 9 PRECA | 0 | 4520407706 | 0 | 0 | PAGADA | CCM H9 | - | 4790.7421
15 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-04 | BENITO | NA | NOV 2021 SEM 22 - 28 | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA |  | - | -
16 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g9cZVNMT1ljd8SgjA54ERfRZjiXT7QhbVd1vq4esUm8/edit#gid=0 | BENITO | 20211123-OT01 | INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN, MMP6 | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | MMP6 | - | 6658.3061
17 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xPxek-5n6fJNyq3HC-sP8IoajVegm8uGFaCl3bVsukI/edit#gid=342276599 | BENITO | 20211124-OT02 | MONTAJE DE LAMPARAS LED TIPO PANTALLA PLAFON, OFICINA ING FILIBERTO | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | OF GERENCIA | - | 1377.3239
18 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w5H3g3r5ISWWwP5sPhgTef86W4jeOSKDtJ8V1xW2MLc/edit#gid=0 | BENITO | 20211124-OT01 | MONTAJE DE CAJAS DE BLOQUEO, CCM DESCARGA H5 | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | H5 | - | 1125.7241
19 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2jJbcRGMlLpXHa6seLDf6D1fBTOVu9wLjqqla5_-mA/edit#gid=0 | BENITO | 20211124-OT03 | ILUMINACIÓN DE SANITARIOS CONTENEDOR, HORNO 5 EXPLANADA | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | H5 | - | 8513.6126
20 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GaU3_5gEV5HziYYsdJi6fDeJQf2NkgNEmsd2Qk2GgHM/edit#gid=0 | BENITO | 20211125-OT02 | SUMINISTRO LAMP PLAFON 60X60 GERENCIA | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | OF GERENCIA | - | 3599.96
21 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ieObODB4TQFaqj0kkKgrtnuB_t88cYLwdx4ulpFMNnk/edit#gid=0 | BENITO | 20211125-OT01 | MONTAJE DE LAMPARAS LED TIPO PANTALLA PLAFON, OFICINA ING GUSTAVO | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | OF GERENCIA | - | 7297.4581
22 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oe0xSQ6X_Yc5KSib1qkzj62zOOAjdeTKFotU9QzHFJM/edit#gid=0 | BENITO | 20211125-OT03 | SUM DE CENTRO DE CARGA Y ITM H5 Y H10 | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | H5 Y H10 | - | 1045.5133
23 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eTfTa0nPwOM5R4mFc5bKhALAGfGqT0fuLzyISOBCk4I/edit#gid=0 | BENITO | 20211125-OT02 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN, HORNO 5 | 0 | 4519969430 | 0 | 0 | PAGADA | H5 | - | 14359.7723
24 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | NOV 2021 SEM 29 - DIC 5 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO |  | - | -
25 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | 13 - | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | - | - | 4627.32
26 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | 14 - | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | - | - | 6651.19
27 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | 15 - | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | - | - | 6651.19
28 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | 16 - Servicio de Instalación de luminiarias en el área de pasillos y escaleras de Banda 5 MC6 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | MC6 | - | 6651.19
29 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | 17 - Servicio de Instalación de luminiarias en el área: Coque, Silo de Lamas | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | SILO LAMAS | - | 6651.19
30 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-11-05 | BENITO | NA | 18 - | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | - | - | 1486.57
31 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2021-12-02 | BENITO | NA | DIC 2021 SEM 51 DEL 13 - 19 DIC | 0 | 4519812891 | 0 | 0 | PAGADA |  | - | -
32 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aJORBQT135wiRSFJtgkOCBQlE5_DhifOyQJ_DTrSq3w/edit#gid=0 | BENITO | 20211215-CO01 | FUSIBLES MT | 0 | 4519812891 | 0 | 0 | PAGADA |  | - | 12076.064
33 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dyt6QAuI5i6xjQ28Wf5R1st02WBBmtpLvt80w4rGbJc/edit#gid=0 | BENITO | 20211217-CO01 | ACC ELECTRICOS | 0 | 4519812891 | 0 | 0 | PAGADA |  | - | 2359.8372
34 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H396l7VX7l6ktrFGKC3FImjUNPwWr9qthrM_zuheFX4/edit#gid=0 | SAÚL | 202112S51-OT | MTTO ELEC MC6 - SILO AR | 0 | 4519812891 | 0 | 0 | PAGADA |  | - | 32718.6379
35 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | SAÚL | 202201S01-OT | MTTO ELEC MOL CEM BCO - H8 Y H9 | 22705.8551 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCB H8 Y 9 | - | 22705.8551
36 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 202112S52-OT | DIC 2021 SEM 52 DEL 20 - 26 Servicio de Mtto Electrico Alumbrado ÁREA: H5, Coque H10, Descarga H10, Draco H5, Coque 2 | 34597.87 | 4519812883 | 34597.87 | 34597.87 | PAGADA | H5, COQUE H10, DESCARGA H10 | - | -
37 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1siOqT2vV4-LzwxtLNopgrt2rxmOByjgvefkkqIwW6uM/edit#gid=0 | BENITO | L-20 | 20 - | 0 | 4519812883 | 0 | 0 | PAGADA |  | - | 6145.22
38 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1siOqT2vV4-LzwxtLNopgrt2rxmOByjgvefkkqIwW6uM/edit#gid=0 | BENITO | M-21 | 21 - Servicio de Instalación de lámparas en área de Silo de Alimentación Horno 5 | 0 | 4519812883 | 0 | 0 | PAGADA | SILO ALIM H5 | - | 4047.74
39 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1siOqT2vV4-LzwxtLNopgrt2rxmOByjgvefkkqIwW6uM/edit#gid=0 | BENITO | X-22 | 22 Servicio de Mtto. Limpieza y desconexión de motor, de Bomba Transporte Coque Horno 10 | 0 | 4519812883 | 0 | 0 | PAGADA | COQUE H10 | - | 6651.19
40 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1siOqT2vV4-LzwxtLNopgrt2rxmOByjgvefkkqIwW6uM/edit#gid=0 | BENITO | J-23 | 23 Servicio de Retiro de tubería, cambio de focos, conexión y pruebas, área de Draco Horno 5 | 0 | 4519812883 | 0 | 0 | PAGADA | DRACO H5 | - | 6651.19
41 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1siOqT2vV4-LzwxtLNopgrt2rxmOByjgvefkkqIwW6uM/edit#gid=0 | BENITO | V-24 | 24 Servicio de Instalación de Soporería y Charola en área: Descarga Horno 10 | 0 | 4519812883 | 0 | 0 | PAGADA | DESCARGA H 10 | - | 4028.28
42 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1siOqT2vV4-LzwxtLNopgrt2rxmOByjgvefkkqIwW6uM/edit#gid=0 | BENITO | S-25 | 25 Servicio de Montaje de y conexión de motor de Bomba Transporte Coque 2 | 0 | 4519812883 | 0 | 0 | PAGADA | TRANSPORTE COQUE 2 | - | 7074.26
43 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | NA | DIC 2021 SEM 53 DEL 27 - ENE 22, 2 | 16190.95 | 4520296512 | 16190.95 | 16190.95 | PAGADA | - | - | -
44 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WW5H2sZEpSOVA4Y3U26Tj3jANUiPtbuJqRAC37Kg9rg/edit#gid=0 | BENITO |  | 27 - Servicio de Mtto. Conexión de motor eléctrico y retirar estructura en área: Coque 2 | 0 | 4520296512 | 0 | 0 | PAGADA | COQUE 2 | - | 4047.74
45 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WW5H2sZEpSOVA4Y3U26Tj3jANUiPtbuJqRAC37Kg9rg/edit#gid=0 | BENITO |  | 21 Servicio de Mtto Electrico Alumbrado | 0 | 4520296512 | 0 | 0 | PAGADA | ALUMBRADO | - | 4047.74
46 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WW5H2sZEpSOVA4Y3U26Tj3jANUiPtbuJqRAC37Kg9rg/edit#gid=0 | BENITO |  | 22 Servicio de Mtto Electrico Alumbrado | 0 | 4520296512 | 0 | 0 | PAGADA | ALUMBRADO | - | 4047.74
47 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WW5H2sZEpSOVA4Y3U26Tj3jANUiPtbuJqRAC37Kg9rg/edit#gid=0 | BENITO |  | 23 Servicio de Mtto Electrico Alumbrado | 0 | 4520296512 | 0 | 0 | PAGADA | ALUMBRADO | - | 4047.74
48 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 202201S01-OT | ENE 2022 SEM 1 / 3 - 9 | 15116.36 | 4521253845 | 15116.36 | 0 | LIBERADA PARA PAGO |  | - | -
49 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | BENITO | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | 3 - Limpieza en Subestación ppal. Área: Subestacón ppal, Subestaciones. | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | SUB E PPAL | - | 4047.74
50 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | SAÚL | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | 4 - Servicio de Cambio de Luminiarias (Foco LED 70 W y refelectores 150W) en el área del Motor ppal. Molino Cemento 5. | 3541.77 | 4521253845 | 3541.77 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | MC5 | - | 3541.77
51 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | SAÚL | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | 5 - | 4047.74 | 4521253845 | 4047.74 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | MC5 | - | 4047.74
52 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | BENITO | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | 6 - Servicio de Limieza y pintura en Bomba Emfiramiento Pirometro. Horno 8 y 9 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H8 Y 9 | - | 4047.74
53 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | BENITO | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | 7 Servicio de limpieza y pintura, reacomodo de materiales. Área: Bomba de emfriamiento, Horno 8 y 9 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H8 Y 9 | - | 4047.74
54 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | BENITO | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | 8 - | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO |  | - | 2973.14
55 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-03-22 | BENITO | NA | ENE 2022 SEM 2 / 10 - 16 | 17140.22 | 4519969424 | 17140.22 | 17140.22 | PAGADA |  | - | -
56 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 31 | 31 Instalacion de soporteria y charola, Área Ventiladores, Descarga Horno 10 | 0 | 4519969424 | 0 | 0 | PAGADA | H10 | - | 5404.565
57 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 2 | 2 Instalacion de soporteria y charola, Área Ventiladores, Descarga Horno 10 | 0 | 4519969424 | 0 | 0 | PAGADA | H10 | - | 8196.2722
58 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 3 | 3 Instalacion de 3 reflectores y cambio de 2 focos, en el área de Aumund Horno 8 y 9. Incluye 35 mts cable uso rudo 3x14, (los reflectores, focos y cable son sumunistrados por el cliente | 0 | 4519969424 | 0 | 0 | PAGADA | AUMUND H 8 Y 9 | - | 4751.4041
59 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 4 | 4 Instalacion de lamparas, área: Pasillo de Alamcén General . | 0 | 4519969424 | 0 | 0 | PAGADA | PASILLO GRAL | - | 4789.2575
60 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 5 | 5 Traslado de Drive, del área de Enfriadores Descarga Horno 10/ Taller Eléctrico y ordenar tarimas, en área de Bodega de Perfiles | 0 | 4519969424 | 0 | 0 | PAGADA | H10 | - | 3398.8508
61 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-01-03 | BENITO | NA | ENE 2022 SEM 3 / 11 - 23 | 35436.66 | 4521253845 | 35436.66 | 0 | LIBERADA PARA PAGO |  | - | -
62 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPOpwwXQG07OUTT2koNbWFsfGfFoLPjAG5EIJlX42xo/edit#gid=0 | BENITO | 202201S03-OT | 18- Servicio de instalación de lamparas, canalización, cableado, conexión y pruebas. Área: Almacén General | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | ALMACEN GRAL | - | 8288.67
63 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPOpwwXQG07OUTT2koNbWFsfGfFoLPjAG5EIJlX42xo/edit#gid=0 | BENITO | 202201S03-OT | 19- Servicio de instalación de lamparas, canalización, cableado, conexión y pruebas. Área: Almacén General | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | ALMACEN GRAL | - | 5685.22
64 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPOpwwXQG07OUTT2koNbWFsfGfFoLPjAG5EIJlX42xo/edit#gid=0 | BENITO | 202201S03-OT | 20- Servicio de instalación de lamparas, canalización, cableado, conexión y pruebas. Área: Almacén General | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | ALMACEN GRAL | - | 8288.67
65 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPOpwwXQG07OUTT2koNbWFsfGfFoLPjAG5EIJlX42xo/edit#gid=0 | BENITO | 202201S03-OT | 21 - Servicio de canalización, cableado, conexión de lámparas y pruebas. Área: Almacén General | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | ALMACEN GRAL | - | 8288.67
66 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPOpwwXQG07OUTT2koNbWFsfGfFoLPjAG5EIJlX42xo/edit#gid=0 | BENITO | 202201S03-OT | 22 - Servicio de Instalación de soportería y Charola en área de Descarga Horno 10 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H 10 | - | 4885.42
67 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-01-04 | BENITO | NA | ENE 2022 SEM 4 / 27 - 30 | 26535.45 | 4521253845 | 26535.45 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H 10 | - | -
68 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jL_PsFsSG5IXHfVVWPiHmAe1XCWEnkSNDgRanJwZyw/edit#gid=0 | BENITO | 202201S04-OT | 24 Inst. soportería y charola, Áera: Descarga Ventiladores H10 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H 10 | - | 4627.32
69 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jL_PsFsSG5IXHfVVWPiHmAe1XCWEnkSNDgRanJwZyw/edit#gid=0 | BENITO | 202201S04-OT | 25 Inst. de alumbrdo. Área Silos 9 y 10 Piso 0 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | SILOS 9 Y 10 | - | 4627.32
70 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jL_PsFsSG5IXHfVVWPiHmAe1XCWEnkSNDgRanJwZyw/edit#gid=0 | BENITO | 202201S04-OT | 26 Inst. soportería y charola, Áera: Descarga Ventiladores H10 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H 10 | - | 4627.32
71 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jL_PsFsSG5IXHfVVWPiHmAe1XCWEnkSNDgRanJwZyw/edit#gid=0 | BENITO | 202201S04-OT | 27 Inst. soportería y charola, Áera: Descarga Ventiladores H10 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H 10 | - | 4627.32
72 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12jL_PsFsSG5IXHfVVWPiHmAe1XCWEnkSNDgRanJwZyw/edit#gid=0 | BENITO | 202201S04-OT | 28 Inst. soportería y charola, Áera: Descarga Ventiladores H10 | 0 | 4521253845 | 0 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H 10 | - | 4627.32
73 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 202201S03-OT | MTTO ALUMBRADO ELEC | 35436.6627 | 4521253845 | 35436.6627 | 0 | LIBERADA PARA PAGO |  | - | -
74 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-02-01 | BENITO | NA | ENE 2022 SEM 5 / 31 ENE - 6 - FEB | 26540.35 | 4520296512 | 26540.35 | 26540.35 | PAGADA | ENEEN FEBFEB | - | -
75 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-02-02 | BENITO | NA | FEB 2022 SEM 6 / 7 - 13 | 13815.71 | 4519812891 | 13815.71 | 13815.71 | PAGADA | FEB 2022 SEM EN SEM 13 | - | -
76 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220131-CO01 | CERCA DE PUAS SUB POLIV | 9886.7781 | 4519511747 | 9886.7781 | 9886.7781 | PAGADA |  | - | -
77 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-02-16 | BENITO | 202201S05-OT | MTTO ELECTRICO H10, H8, H9 | 26540.3494 | 4521253845 | 26540.3494 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | HEN H H9 | - | -
78 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 202202S06-OT | MTTO ELECTRICO COQUE1, FIRSU Y H10 | 13815.7052 | 4519969424 | 13815.7052 | 13815.7052 | PAGADA | COQUE1, FEN HH10 | - | -
79 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-02-24 | BENITO | 202202S7-OT01 | Servicio de Mtto Electrico Sem 07 14 - 20 FEB ÁREA Descarga H10, PH, Comp H5. | 23809.5741 | 4521253845 | 23809.5741 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | ELECTRICO SEM 07 14 - 20 FEB ÁREA DESCARGA H10, PHEN HH5. | - | -
80 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-03-28 | MARITZA | 20220224-CO01 | REAH ALUM ALM LAB (LUB) | 55356.58 | 4520436827 | 55356.58 | 55356.58 | PAGADA |  | - | -
81 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-06-17 | SAÚL | 20220219-OT01 | Servicio de revisión de circuito elécric 440 Vac para servicio de una aspiradora. | 1302.1531 | 4520773957 | 1302.1531 | 1302.1531 | PAGADA | ASPIRADORA | - | -
82 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-02-26 | BENITO | 20220224-OT02 | Servicio de Suministro e instalación de ITM en Circuito del Motor principal de Draco en CCM Preca H9 | 31333.5303 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | Preca H9 | - | -
83 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-03-18 | BENITO | 20220317-SEM 10 | Mtto. Eléctrico en Casetea Caliza y Descarga H0 | 45947.4405 | 4521253845 | 45947.4405 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DEN H H0 | - | -
84 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-04-06 | BENITO | 20220406-O01 | MOTOR 5 HP W182-41 | 9392.2166 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | EN W-41 | - | -
85 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-04-21 | SAÚL | 20220421-CO01 | PÚA PARA SUB POLIV | 13385.8142 | 4520669501 | 13385.8142 | 13385.8142 | PAGADA |  | - | -
86 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-05-06 | MARITZA | 20220505-CO01 | ALM RESG SOLV Y PIINTURA | 25792.8027 | 4520761037 | 25792.8027 | 25792.8027 | PAGADA |  | - | -
87 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-06-17 | MARITZA |  | REAH AREA DESC Y LOKERS | 2289.8081 | 4519511747 | 2289.8081 | 2289.8081 | PAGADA |  | - | -
88 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-05-12 | BENITO | 20220505-OT01 | PINTURA EN CCMS 5-8-9 Y 10 | 12244.9795 | 4519969424 | 12244.9795 | 12244.9795 | PAGADA | CCM5, 8, 9 Y 10 | - | -
89 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220510-OT01 | TRAB SEM 9-15 MAY TL 1 Y 2 - H10 | 28045.5556 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | TL1 Y 2 H10 | - | -
90 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220524-OT01 | TRA 24-29 ABR H10 Y T-MEC | 7058.2369 |  | 0 | 0 | PENDIENTE OC | H10 | - | -
91 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220604-OT01 | REAH ALUMB EN EL ÁREA DE COMEDOR | 3132.4025 | 4519969424 | 3132.4025 | 3132.4025 | PAGADA | COMEDOR | - | -
92 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | PABLO | 20220523-OT01 | TRABA DEL 23-29 MAY | 19951.2488 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MP7 Y 8, CASETA DE VIGILANCIA | 1 | -
93 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220502-OT01 | TRA SEM 5-8 MAY PH-MCG 6 | 23269.8518 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG6 | - | -
94 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-05-13 | SAÚL | 20220505-OT02 | TRA SEM 5-8 MAY MCG 8 | 37856.6403 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG8 | - | -
95 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220509-OT02 | TRA SEM 9-15 MAY COLEC - MCG8 -PO | 18643.4386 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG8 | - | -
96 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220519-OT02 | SEM 16-29 MAY REAH ILUM MCG 7 Y 8 | 46773.712 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG7 Y 8 | - | -
97 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220530-OT03 | TRA SEMA 30 MAY - 6 JUN MCG 7 Y 8 | 25140.8298 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG7 Y 8 | - | -
98 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-06-09 | BENITO | 20220302-OT01 | CANA P_INIST DRIVE H10 | 49675.9162 | 4520407706 | 49675.9162 | 49675.9162 | PAGADA | H10 | - | -
99 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220303-OT01 | CAM DE LUM EN POSTE RH | 9397.2075 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | RH | - | -
100 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-04-11 | BENITO | 20220307-OT01 | PREV PARO H10 DRIVE | 43966.2164 | 4520407706 | 43966.2164 | 43966.2164 | PAGADA | PAROEN DRIVEIVE | - | -
101 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220314-OT01 | PREV PARO H10 DRIVE | 30307.422 | 4521253845 | 30307.422 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H10 | - | -
102 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220317-OT01 | PREVIOS PARO H10 | 18357.3941 | 4521253845 | 18357.3941 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H10 | - | -
103 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220321-OT01 | TRA PREV PARO H10 | 52521.0003 | 4520414514 | 52521.0003 | 52521.0003 | PAGADA | A PREEN HH10 | - | -
104 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220324-OT01 | REP PTA SEC FLASH H8 | 8495.9007 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | S FLASH H8 | - | -
105 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220609-TO02 | TRAB. VARIOS SUB. EST. PRINCIPAL | 20433.3782 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | SUB E PPAL | - | -
106 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | PABLO | 20220609-TO01 | CAMBIO VIBRADORES MP SILO 10 | 13386.0525 | 4520907213 | 13386.0525 | 13386.0525 | PAGADA |  | - | -
107 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220609-OT03 | REHAB.ALUM.A.TERRIZADO.MCG6 | 41825.114 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG6 | - | -
108 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-06-10 | BENITO | 20220328-OT01 | PRE AL PARO SEM 28 MZO - 3 ABR | 103547.6944 | 4520402436 | 103547.6944 | 103547.6944 | PAGADA | PARO | - | -
109 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220401-OT04 | CONEX TRAFO C_SNTDOM | 2451.0622 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | TRANSFO SANTO DOMIGO | - | -
110 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220411-OT01 | DES DE VENT AC BIOMASA | 12191.5231 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | BIOMASA | - | -
111 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220411-OT02 | DES ANDAMIO PRECA H10 | 3577.4163 | 4521253845 | 3577.4163 | 3577.4163 | PAGADA | PRECA H10 | - | -
112 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220412-OT02 | SERV OP DE PLATAFORMA SILO 13 | 1735.2446 | 4519969430 | 1735.2446 | 1735.2446 | PAGADA | PLATAFOREN SILO 13 | - | -
113 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220413-OT01 | ADE ELEC P_ILUM CTO HERR | 24266.1491 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CUARTO HERRAMIENTA | - | -
114 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220413-OT02 | CAM LAMP COQUE 1 | 7587.1889 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | COQUE 1 | - | -
115 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220418-OT01 | TRA EN S E PRECA H8 18-24 ABR | 19354.3548 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | PRECA H8 | - | -
116 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220418-OT02 | INS TUB P-CABL EXP T-MEC | 11248.5433 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | TALLER MECA | - | -
117 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220420-OT01 | MTO GRAL A MOT TALLER ELEC | 9570.1094 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | TALLER ELEC | - | -
118 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO |  | MTTO GRAL MOT TALLER ELEC | 5949.703 | 4521253845 | 5949.703 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | TEN ELECLEC | - | -
119 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220420-OT02 | LIM S E H8 | 3925.8345 | 4521695113 | 3925.8345 | 0 | POR LIBERAR | H8 | 400005377178 | -
120 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-07-06 | BENITO | 20220421-OT01 | CAM DE TUBOS LED CTO HERR | 5949.703 | 4520778496 | 5949.703 | 5949.703 | PAGADA | TUBOS LEEN HERRERR | - | -
121 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | PABLO | 20220427-OT01 | INST DET HUMO CCM HORS Y MP | 7851.6689 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CCM MATERIAS PRIMAS | 1 | -
122 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220425-OT01 | TRA POLIV 25_ABR-1_MAY | 38230.3715 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | POLIVALENTE | - | -
123 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 2022-06-16 | BENITO | 20220402-OT01 | PARO H10 INS Y CON VDF | 38871.1609 | 4520359548 | 38871.1609 | 38871.1609 | PAGADA | INSEN VDFVDF | - | -
124 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220404-OT01 | 6PR_4-10 ABRIL PARO H10 | 6081.943 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | PARO | - | -
125 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | BENITO | 20220407-OT01 2 | 6PR_4-10 ABRIL PARO H10 | 95149.2493 | 4520414514 | 95149.2493 | 95149.2493 | PAGADA | PARO | - | -
126 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 17/6/0222 | SAÚL | 0 | PR_4-10 ABRIL MCG 7 Y 8 | 15947.1429 | 4520296512 | 15947.1429 | 15947.1429 | PAGADA | MCG 7 Y 8 | - | -
127 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220409-OT01 | 6PR_4-10 ABRIL MCG 7 Y 8 | 38349.9519 | 4520697272 | 38349.9519 | 38349.9519 | PAGADA | MCG 7 Y 8 | - | -
128 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 |  | SAÚL | 20220504-OT016 | PR_4-10 ABRIL MCG 7 Y 8 | 15947.1429 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG 7 Y 8 | - | -
129 | 1 NOV 21 a 4 JUN22 | 5/26/2022 | PABLO | 20220526-CO01 | ARREGLO D CABLE 500 MMP7 | 23217.53 | 4520868375 | 23217.53 | 23217.53 | PAGADA | - | - | -
130 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | PABLO | 20220609-TO01 | CAMBIO VIBRADORES MP SILO 10 | 13386.0525 | 4520907213 | 13386.0525 | 13386.0525 | PAGADA | - | -
131 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | SAÚL | 20220616-TR01 | ALIM. PALAPA | 43071.2944 | 4521136253 | 43071.2944 | 43071.2944 | PAGADA | PALAPA | -
132 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | BENITO | 20220609-TR02 | TRAB. S. E.. PRINCIPAL | 20460.0639 | 4521136066 | 20460.0639 | 20460.0639 | PAGADA | S. E. PPAL | 400005284313
133 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | BENITO | 20220617-TR03 | INSTALLACIÓN DE LUMINARIOS EN ÁREA VTI H10 | 25081 | 4521249237 | 25081 | 25081 | PAGADA | H10 | 400005263341
134 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | PABLO | 20220617-TR01 | LIMP.CCM´S 5, 6, 7y 8.MMP | 5949.703 | 4521120306 | 5949.703 | 5949.703 | PAGADA | MMP | -
135 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | PABLO | 20220617-TR02 | SER OPE PLAT ART S E No 4 | 3701.8553 | 4520980530 | 3701.8553 | 3701.8553 | PAGADA | S. E. 4 | -
136 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | SAÚL | 20220609-TR03 | REHA ALUM ATERRIZADO MCG 6 | 41825.114 | 4521136317 | 41825.114 | 41825.114 | PAGADA | MCG 6 | -
137 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | SAÚL | 20220617-TR04 | INST.GAB.CONT.F.CELDA MCB | 7777.237 | 4520821201 | 7777.237 | 0 | POR LIBERAR | MCB | - | -
138 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | SAÚL | 20220617-TR05 | INST LUMIN MCB | 5949.703 | 4520821201 | 5949.703 | 5949.703 | PAGADA | MCB | -
139 | 02 6 -19 JUN | 2022-06-01 | SAÚL | 20220621-TR01 | INSTALACION BOMBA DE AGUA MCG 8 | 5878.4224 | 4520821201 | 5878.4224 | 5878.4224 | PAGADA | MCG 8 | -
140 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-20 | PABLO | 20220621-TR02 | INSTALACION DE DRIVE COQUE2 | 26961.869 | 4521120306 | 26961.869 | 26961.869 | PAGADA | COQUE 2 | -
141 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-21 | PABLO | 20220621-TR01 | APOYO ELEC P-LIMP EN CCM Y ALIM VENT | 4312.2171 | 4521120306 | 4312.2171 | 4312.2171 | PAGADA | MMP | -
142 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-23 | PABLO | 20220623-TR01 | INST DE TUB Y CABLEAD A CONT MMP5 | 11434.0369 | 4521120306 | 11434.0369 | 11434.0369 | PAGADA | MMP 5 | -
143 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-24 | BENITO | 20220624-TR01 | LIMPIEZA GENERAL DE CCM´S EN H5_8_9 Y 10 | 3925.8345 | 4521621287 | 3925.8345 | 0 | POR LIBERAR | H5, 8, 9 Y 10 | 400005339984
144 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-24 | BENITO | 20220624-TR02 | RET E INST SEN H5 Y H10 | 1666.4164 | 4521136066 | 1666.4164 | 1666.4164 | PAGADA | H 5 Y 10 | 400005284313
145 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-25 | BENITO | 20220625-TR01 | INST REF AZOTEA COQUE 1 | 18783.2416 | 4521289337 | 18783.2416 | 18783.2416 | PAGADA | COQUE 1 | 400005286678
146 | 03 20 - 26 JUN | 2022-06-23 | SAÚL | 20220623-GT01 | REP DE CONT TAB CONT MCB | 0 | N/A | 0 | 0 | TRABAJO EN GARANTIA NO COBRO | MCB | -
147 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-06-27 | BENITO | 20220627-TR01 | INST CAB CNT AUMUND 22 - CCM DESC H10 | 22418.0775 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | AUMUND 22 | 400005244629 | cambio de alimentacion a sensor de temperatura clinquer
148 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-06-29 | PABLO | 20220630-TR01 | REP ALUM CLNK SILO AUMUND 22 | 4545.7361 | 4521253910 | 4545.7361 | 4545.7361 | PAGADA | AUMUND 22 | - | -
149 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-06-29 | SAÚL | 20220629-TR01 | REUB TUB GUSANO CUATES MCB 5 | 6084.552 | 4520821201 | 6084.552 | 6084.552 | PAGADA | MCB 5 | -
150 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-06-30 | PABLO | 20220630-TR02 | OP DE PLAT ART ÁREA JAR COM | 2674.7311 | 4521253910 | 2674.7311 | 2674.7311 | PAGADA | COMEDOR SIND | - | -
151 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-06-30 | PABLO | 20220630-TR03 | REP DE LUM Y LIMP GRAL CCMs MMP 6-7 Y 8 | 3925.8345 | 4521253910 | 3925.8345 | 3925.8345 | PAGADA | CCM MMP 6-7 Y8 | - | -
152 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-07-05 | SAÚL | 20220704-CO02 | TAB CONTACTOS 127 VCA V2 | 8387.1236 | 4521031785 | 8387.1236 | 8387.1236 | PAGADA | - | -
153 | 04 27 JUN - 3 JUL | 2022-07-10 | SAÚL | 20220710-CO01 | PARO MCG8 AMPARADO EN OC | 49850 | 4520697258 / 4520697377 | 49850 | 49850 | PAGADA | MCG 8 | -
154 | 05 4-10 JUL | 2022-07-04 | BENITO | 20220704-TR01 | CAMBIO LUMINARIA COP | 4660.64 | 4521136066 | 4660.64 | 4660.64 | PAGADA |  | 400005284313
155 | 05 4-10 JUL | 2022-07-06 | BENITO | 20220706-TR02 | INST TUB CCM VTI H10 | 4576.7 | 4521136066 | 4576.7 | 4576.7 | PAGADA | H10 | 400005284313
156 | 05 4-10 JUL | 2022-07-06 | PABLO | 20220706-TR01 | SERV. OPER. DE GENEI CLIMAS | 10974.17 | 4521120306 | 10974.17 | 10974.17 | PAGADA | S. E. 4 | -
157 | 05 4-10 JUL | 2022-07-06 | PABLO | 20220706-TR03 | APOYO REHU MOTOR BOD PERF | 7444.62 | 4521120357 | 7444.62 | 7444.62 | PAGADA | BOD PERF | -
158 | 05 4-10 JUL | 2022-07-07 | BENITO | 20220705-TR03 | CAMBIO LUMINARIAS OF GENERALES | 13405.82 | 4521289337 | 13405.82 | 13405.82 | PAGADA | OF GRLS | 400005286678
159 | 05 4-10 JUL | 2022-07-07 | SAÚL | 20220707-TR01 | INST ALIM PALAPA Y GUARDIA | 13780.71 | 4520821201 | 13780.71 | 13780.71 | PAGADA | PALAPA | -
160 | 05 4-10 JUL | 2022-07-08 | BENITO | 20220708-TR01 | LIMP SUB ESTACION 2 - PATIO- | 3848.22 | 4521621287 | 3848.22 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | PATIO S E 2 | 400005339984 | -
161 | 05 4-10 JUL | 2022-07-05 | SAÚL | 20220705-TR02 | CAMB TUBOS LED ANUNCIO CEMEX | 2939.21 | 4521438293 | 2939.21 | 2939.21 | PAGADA | JARDINERA RH | 400005307946 | -
162 | 05 4-10 JUL | 2022-07-05 | SAÚL | 20220705-TR01 | INST. REFLECTORES EN COMP MCG6 | 4576.7 | 4521438282 | 4576.7 | 4576.7 | PAGADA | MCG 6 | 400005307836 | -
163 | 06 11-17 JUL | 2022-07-12 | PABLO | 20220712-TR01 | DESM E INST MOTVENT MMP 5 | 4287.18 | 4521120357 | 4287.18 | 4287.18 | PAGADA | MMP 5 | -
164 | 06 11-17 JUL | 2022-07-13 | PABLO | 20220713-TR02 | LIMP GRAL CCMS H 5 Y 10 | 6006.79 | 4521120357 | 6006.79 | 6006.79 | PAGADA | H5 Y H10 | -
165 | 06 11-17 JUL | 2022-07-13 | PABLO | 20220713-TR01 | INST DE REFLECTORES TL3 FIRSU | 3268.59 | 4521120357 | 3268.59 | 3268.59 | PAGADA | TL3 FIRSU | -
166 | 06 11-17 JUL | 2022-07-14 | PABLO | 20220714-TR02 | REHAB. TALLER EMBASE | 11502.69 | 4521120357 | 11502.69 | 11502.69 | PAGADA | ENVASE | -
167 | 06 11-17 JUL | 2022-07-14 | SAÚL | 20220714-TR01 | PTA EME CANTERA MITRAS | 22540.75 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | CANTERA MITRAS | 400005303695 | -
168 | 06 11-17 JUL | 2022-07-15 | PABLO | 20220715-TR01 | REHAB ILIMUINACION SILO COQUE 1 | 2156.11 | 4521120357 | 2156.11 | 2156.11 | PAGADA | COQUE 1 | 400005310625
169 | 06 11-17 JUL | 2022-07-15 | PABLO | 20220715-TR02 | MTTO CUARTO PLANTA EMERG. H10 Y H05 | 2156.11 | 4521120357 | 2156.11 | 2156.11 | PAGADA | CCM PRECA | -
170 | 06 11-17 JUL | 2022-07-15 | PABLO | 20220716-TR01 | SERV. OPER. DE GENEE CLIMAS | 14346.13 | 4521120357 | 14346.13 | 14346.13 | PAGADA | CCM PRECA | -
171 | 06 11-17 JUL | 2022-07-15 | SAÚL | 20220715-TR03 | CAB A CNTO DE CARGA CANTERAS MIT | 35335.08 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | CANTERA MITRAS | 400005303695 | -
172 | 06 11-17 JUL | 2022-07-16 | BENITO | 20220716 TR02 | ALIM MEDIDOR QUEM H10 | 9595.08 | 4521289337 | 9595.08 | 9595.08 | PAGADA | QUEMADOR H10 | 400005286678
173 | 06 11-17 JUL | 2022-07-11 | SAÚL | 20220711-TR01 | LIMP GRAL MOT MCG 8 (paro MCG8) | 2716.64 | 4521438282 | 2716.64 | 2716.64 | PAGADA | MCG 8 | 400005307836 | -
174 | 06 11-17 JUL | 2022-07-11 | SAÚL | 20220711-TR02 | INST DE MOTOVENTILADOR SEP MCG 8 | 4728.51 | 4521438300 | 4728.51 | 4728.51 | PAGADA | MCG 8 | 400005307878 | -
175 | 07 18-24 JUL | 2022-07-20 | SAÚL | 20220720-TR02 | CAB VIBR TOLVA DE FIERRO | 5299.7442 | 4521488251 | 5299.7442 | 5299.7442 | PAGADA | ARCILLA | - | -
176 | 07 18-24 JUL | 2022-07-20 | SAÚL | 20220720-TR01 | ALIM MOT SECADOR ARCILLA | 5463.74 | 4521438293 | 5463.74 | 5463.74 | PAGADA | ENVASE | 400005307946 | -
177 | 07 18-24 JUL | 2022-07-21 | SAÚL | 20220721-TR2 | MTTO. GRAL A MOT Y BAND MCG 6 | 3883.6051 | 4521438293 | 3883.6051 | 3883.6051 | PAGADA | MCG6 | 400005307946 | -
178 | 07 18-24 JUL | 2022-07-18 | PABLO | 20220718-TR01 | REHAB TALLER ENVASE | 20761.8501 | 4521236025 | 20761.8501 | 20761.8501 | PAGADA | ENVASE | 400005266033
179 | 07 18-24 JUL | 2022-07-19 | PABLO | 20220719-TR01 | REV E INST ALUM MAQ 4 ENVASE | 4312.2171 | 4521236025 | 4312.2171 | 4312.2171 | PAGADA | ENVASE | 400005266033
180 | 07 18-24 JUL | 2022-07-21 | PABLO | 20220721-TR | ALIM A SENS EN CANGILONES ENVASE | 30057.5627 | 4521236025 | 30057.5627 | 30057.5627 | PAGADA | TOLVA DE FIERRO | 400005266033
181 | 07 18-24 JUL | 2022-07-22 | SAÚL | 20220722-TR01 | INST DE REF SOL CANTERA MIT | 21093.282 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | CANTERA MITRAS | 400005303695 | -
182 | 07 18-24 JUL | 2022-07-22 | MARITZA | 20220722-TR02 | ALIM EXT TALLER DE HERR | 7915.7093 | 4521165461 | 7915.7093 | 7915.7093 | PAGADA | TALLER HERR | -
183 | 07 18-24 JUL | 2022-07-23 | PABLO | 20220722-TR03 | ALIM SOPL SILO 10 | 11908.597 | 4521236045 | 11908.597 | 11908.597 | PAGADA | ENVAS SILO 10 | -
184 | 08 25-31 JUL | 2022-07-26 | SAÚL | 20220726-TR01 | INST DE REF MCB 3 y 5 | 13996.6349 | 4520821201 | 13996.6349 | 13996.6349 | PAGADA | MCB 3 Y 5 | -
185 | 08 25-31 JUL | 2022-07-27 | PABLO | 20220725-TR01 | CAN Y CAB ELEV ENVASE | 14316.7971 | 4521236045 | 14316.7971 | 14316.7971 | PAGADA | ENVASE | 400005249964
186 | 08 25-31 JUL | 2022-07-28 | SAÚL | 20220728-TR01 | INST ALUM MCB 5 | 6154.551 | 4521438293 | 6154.551 | 6154.551 | PAGADA | MCB 5 | 400005307946 | -
187 | 08 25-31 JUL | 2022-07-26 | PABLO | 20220726-TR02 | CAN Y CAB BANDA PALET 3 Y 4 | 20899.0796 | 4521236045 | 20899.0796 | 20899.0796 | PAGADA | PALET 3 Y 4 | 400005249964
188 | 08 25-31 JUL | 2022-07-28 | PABLO | 20220728-TR02 | INST CAB P_SENSOR PALTE 3 Y 4 | 13756.0215 | 4521456264 | 13756.0215 | 13756.0215 | PAGADA | PALET 3 Y 4 | 400005302547 | -
189 | 08 25-31 JUL | 2022-08-02 | RAFAEL | 20220729-TR01 | INST REF MMP 5 Y 8 | 11498.7253 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MMP 5 Y 8 | - | -
190 | 08 25-31 JUL | 2022-08-03 | DANIEL | 20220730-TR01 | RETIRO DE ESCOMBRO | 8586.0727 | 4521236097 | 8586.0727 | 8586.0727 | PAGADA | CONSTRURAMA | -
191 | 09 1-7 AGO | 2022-08-07 | SAÚL | 20220729-CO01-R1 | ALIM DRON | 134441.6364 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | DRON | 400005303689 | -
192 | 09 1-7 AGO | 2022-08-02 | BENITO | 20220802-TR01 | INST DE TUB P_ALUM SILO LAMAS | 12151.6088 | 4521289337 | 12151.6088 | 12151.6088 | PAGADA | SILO LAMAS | 400005286678
193 | 09 1-7 AGO | 2022-08-02 | RAFAEL | 20220802-TR02 | INST REFLE 50W MMP 5 Y 8 | 5875.3235 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MMP 5 Y 8 | - | -
194 | 09 1-7 AGO | 2022-08-04 | BENITO | 20220804-TR01 | INST SENSOR Y EST. DE BOT AUMUND H10 | 3191.0508 | 4521136066 | 3191.0508 | 3191.0508 | PAGADA | AUMUND H10 | -
195 | 09 1-7 AGO | 2022-08-04 | SAÚL | 20220804-TR02 | CAB ELEC INST ITM PPAL PALAPA CANT | 20077.1724 | 4521488251 | 20077.1724 | 20077.1724 | PAGADA | PALAPA CANTERA | 400005303919 | -
196 | 09 1-7 AGO | 2022-08-01 | SAÚL | 20220801-TR01 | ALIM SEM SEG PASILLO PPAL CCM MCG 8 | 1756.8109 | 4521438282 | 1756.8109 | 1756.8109 | PAGADA | MCG 8 | 400005307836 | -
197 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | SAÚL | 20220808-TR02 | REAH ALUMB MCB 3 Y 5 | 19733.56 | 4520821201 | 19733.56 | 19733.56 | PAGADA | MCB 3 Y 5 | -
198 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | SAÚL | 20220809-TR01 | REAH ALUM BOMB FULLER MCG 7 | 9158.72 | 4521438282 | 9158.72 | 9158.72 | PAGADA | MCG 7 | 400005307836 | -
199 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | SAÚL | 20220808-TR03 | GUARDIA EN PALPA | 4312.22 | 4521488251 | 4312.22 | 4312.22 | PAGADA | PALAPA CANTERA | 400005303919 | -
200 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | BENITO | 20220810-TR01 | REV CIRC DRAC H8 Y LLANTAS | 2695.14 | 4521621287 | 2695.14 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H8 - LLANTAS | 400005339984 | -
201 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | SAÚL | 20220811-TR01 | MTTO MOTOR PPAL MCG 8 | 7524.43 | 4521438300 | 7524.43 | 7524.43 | PAGADA | MCG 8 | 400005307878 | -
202 | 10 8-14 AGO | PORCESO | DANIEL | 20220811-TR02 | ALUM CONSTRURAMA | 14049.69 | 4521156633 | 14049.69 | 14049.69 | PAGADA | V. 20220622-CO01-R2 ALUM COSTRURAMA | -
203 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | PABLO | 20220813-TR01 | REV ELEC CASETA STO DOM - CCM COQUE 2 | 2156.11 | 4521456264 | 2156.11 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | CASETA STO DOM | 400005302547 | -
204 | 10 8-14 AGO | 2022-08-15 | PABLO | 20220815-CO01 | SAFETYGRIP 15A L6-15 | 20812.06 | 4521456267 | 20812.06 | 20812.06 | PAGADA | PALET 4 | 400005302599 | -
205 | 10 8-14 AGO | 2022-08-16 | SAÚL | 20220808-TR01 | HAB ALUM EN SEPAX MCG8 | 7552.97 | 4521438300 | 7552.97 | 7552.97 | PAGADA | MCG 8 | 400005307878 | -
206 | 11 15-21 AGO | 2022-08-18 | BENITO | 20220818-TR03 | REHAB ALUM PISO 1 DE COQUE 1 | 7946.83 | 4521621287 | 7946.83 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | COQUE 1 | 400005339984 | -
207 | 11 15-21 AGO | 2022-08-15 | BENITO | 20220815-TR02 | REAH ALUM COQUE 1 | 8655.83 | 4521473743 | 8655.83 | 8655.83 | PAGADA | COQUE 1 | 400005302470 | -
208 | 11 15-21 AGO | 2022-08-18 | DANIEL | 20220819--CO02 | PLATAFORMA TIJERA GS-3246 | 18282.46 | 4521296942 | 18282.46 | 18282.46 | PAGADA | CONSTRURAMA | -
209 | 11 15-21 AGO | 2022-08-18 | PABLO | 20220818-TR01 | SERV ELEC EN ENVASE | 20142.11 | 4521456269 | 20142.11 | 20142.11 | PAGADA | ENVASE | 400005302602 | -
210 | 11 15-21 AGO | 2022-08-18 | BENITO | 20220818-TR02 | REHAB ALUM COQUE 1 CCM PISO 1 | 6639.81 | 4521473743 | 6639.81 | 6639.81 | PAGADA | COQUE 1 | 400005302470 | -
211 | 11 15-21 AGO | 2022-08-17 | SAÚL | 20220817-TR01 | LIMP A MOTOR | 1617.08 | 4521438282 | 1617.08 | 1617.08 | PAGADA | TALLER ELEC | 400005307836 | -
212 | 11 15-21 AGO | 2022-08-19 | PABLO | 20220819-TR01 | REAH ALUM OFICINAS DE GUARDIAS | 11172.07 | 4521456264 | 11172.07 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | CASETA GUARDIAS | 400005302547 | -
213 | 12 22-28 AGO | 2022-08-22 | SAÚL | 20220822-TR01 | REHABILITAR ALUM EN COQUE 2 | 5741.5 | 4521488251 | 5741.5 | 5741.5 | PAGADA | COQUE 2 | 400005303919 | -
214 | 12 22-28 AGO | 2022-08-23 | PABLO | 20220823-TR02 | PINT EPOX TALLER ENVASE | 9702.49 | 4521456269 | 9702.49 | 9702.49 | PAGADA | TALLER ENVASE | 400005302602 | -
215 | 12 22-28 AGO | 2022-08-24 | BENITO | 20220824-TR01 | CABLEADO EN COQUE 1 | 4802.95 | 4521380448 | 4802.95 | 4802.95 | PAGADA | COQUE 1 | -
216 | 12 22-28 AGO | 2022-08-25 | SAÚL | 20220825-TR01 | LIMP GRAL MOT PPAL MCG8 | 6558.77 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG8 | - | -
217 | 12 22-28 AGO | 2022-08-25 | SAÚL | 20220825-TR02 | REUB DE BOCINA TALLER MEC | 1617.08 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | T - MEC | - | -
218 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-29 | PABLO | 20220829-TR01 | REAH ALUM PLET 3 | 7549.07 | 4521456267 | 7549.07 | 7549.07 | PAGADA | PALET 3 | 400005302599 | -
219 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-29 | PABLO | 20220829-TR01 | REAH ALUM Y LIMP ENVASE | 6613.15 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | ENVASE | 1 | -
220 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-30 | SAÚL | 20220830-TR01 | CAB BOMB MCG 8 | 10309.46 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG 8 | - | -
221 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-30 | SAÚL | 20220830-TR02 | ALUM EN BOMBAS FULLER MCG 7 Y 8 | 4506.45 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | FULLER MCG 7y8 | - | -
222 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-30 | SAÚL | 20220830-TR03 | INST REFLE SEPAX MCG8 | 2105.22 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | SEPAX MCG 8 | - | -
223 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-30 | BENITO | 20220830-TR04 | INST TUB -CNT COQUE 1 | 6761.05 | 4521621287 | 6761.05 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | COQUE 1 | 400005339984 | -
224 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-31 | BENITO | 20220831-TR01 | INST REGUL EN GAB - CANTERA | 9520.45 | 4521621305 | 9520.45 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | CANTERA | 400005339982 | -
225 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-08-31 | PABLO | 20220901-TR01 | TRAS DE TRANS ENVASE | 2161.15 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | ENVASE | 1 | -
226 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-09-01 | SAÚL | 20220901-TR02 | REP DE LINEAS BOMBA CANTERA | 21536.76 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CANTERA | - | -
227 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-09-02 | PABLO | 20220902-TR01 | PINTURA A PTAS MMP5 - H8-9 | 2288.35 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | ENVASE | 2 | -
228 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-09-02 | BENITO | 20220902-TR02 | REV Y REP TUB CAN Y CAB RASTA SUR- DES H9 | 20978.78 | 4521621253 | 20978.78 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESCARGA H9 | 400005339985 | -
229 | 13 29 AGO 04 SEP | 2022-09-03 | PABLO | 20220903-TR01 | OPR DE PLAT - CCM MMP5 | 1834.42 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CCM MMP5 | 2 | -
230 | 14 05 11 SEP | 2022-09-05 | SAÚL | 20220905-TR01 | MTTO PREV P/INUNDACIÓN COREOLIS COQUE 2 | 16234.97 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | COQUE 2 | - | -
231 | 14 05 11 SEP | 2022-09-06 | BENITO | 20220906-TR02 | CAB PROV COREOLIS H9 | 11628.81 | 4521621287 | 11628.81 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H9 CORIOLIS | 400005339984 | -
232 | 14 05 11 SEP | 2022-09-09 | SAÚL | 20220909-CO01 | MAT SENS ELEV MCG 7 y 8 | 10806.93 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG 7 Y 8 | - | -
233 | 14 05 11 SEP | 2022-09-07 | BENITO | 20220907-TR01 | CAB A MOT PPAL H10 | 26318.21 | 4521621305 | 26318.21 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H10 | 400005339982 | -
234 | 14 05 11 SEP | 2022-09-07 | BENITO | 20220907-TR02 | ASIS PBAS ELEC CCM DESC H10 | 2051.36 | 4521621305 | 2051.36 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | CCM DESC H10 | 400005339982 | -
235 | 14 05 11 SEP | 2022-09-07 | BENITO | 20220908-TR01 | CAMB DE CTRO DE CARGA COMEDOR CMX | 6361.4 | 4521521207 | 6361.4 | 6361.4 | PAGADA | COMEDOR | 400005339986 | -
236 | 14 05 11 SEP | 2022-09-07 | BENITO | 20220910-TR1 | MOV CAÑON ENTRE H10 Y H9 | 5817.46 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | H9 Y H10 | - | -
237 | 15 12 18 SEP | 2022-09-12 | SAÚL | 20220912-TR01 | REP DE LINEAS BOMBA CANTERA | 22596.57 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CANTERA | - | -
238 | 15 12 18 SEP | 2022-09-12 | PABLO | 20220912-TR02 | CAM CONT Y RECEP DE SEG PALET 4 | 4312.22 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | PALET 4 | 2 | -
239 | 15 12 18 SEP | 2022-09-13 | PABLO | 20220913-TR01 | MTTO ELEC Y ALUM - SILOS 11 Y 12 | 11649.14 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | SILOS 11 Y 12 | 2 | -
240 | 15 12 18 SEP | 2022-09-14 | PABLO | 20220914-TR01 | REAH ALUM SOTANO SILOS BCO | 4596.27 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | STNO SILOS BCO | 2 | -
241 | 15 12 18 SEP | 2022-09-15 | SAÚL | 20220915-TR01 | REAH ALUM Y MTTO ELEC Y LIMP MCG 8 Y BANDA 5 | 9440.11 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG 8 Y BANDA 5 | - | -
242 | 15 12 18 SEP | 2022-09-16 | BENITO | 20220916-TR01 | GUARDIA CUAD ELEC H10 DIA FESTIVO | 6876.16 | 4521621305 | 6876.16 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | H10 | 400005339982 | -
243 | 15 12 18 SEP | 2022-09-12 | BENITO | 20220912-TR03 | OP PLATAFORMA DESC H10 REP DE POLIPASTO | 2639.09 | 4521621305 | 2639.09 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | DESC H10 | 400005339982 | -
244 | 16 19 25 SEP | 19/09/20222 | PABLO | 20220919-TR01 | LIMP GRAL PALET 3 ENVASE | 7906.78 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | ENVASE | 2 | -
245 | 16 19 25 SEP | 2022-09-20 | BENITO | 20220920-TR01 | ADE ELEC VTI H10 | 3714.05 | 4521695113 | 3714.05 | 0 | POR LIBERAR | VTI H10 | 400005377178 | -
246 | 16 19 25 SEP | 2022-09-22 | BENITO | 20220922-TR01 | INST CABLE MOT ELEV 51 H10 | 6265.84 | 4521695113 | 6265.84 | 0 | POR LIBERAR | ELEV 51 H10 | 400005377178 | -
247 | 16 19 25 SEP | 2022-09-21 | SAÚL | 20220921-TR001 | REAH ALUM MOT PPAL MCG8 | 3712.05 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | MCG 8 | - | -
248 | 16 19 25 SEP | 2022-09-22 | RAFAEL | 20220922-TR02 | INST LAM EME CCM MMP 6 y 7 | 9709.62 | 4521584288 | 9709.62 | 0 | POR LIBERAR | MMP 6 Y 7 | - | -
249 | 16 19 25 SEP | 2022-09-20 | RAFAEL | 20220922-TR03 | MTTO GRAL MOT PPAL MMP 6 | 4440.95 | 4521584288 | 4440.95 | 0 | POR LIBERAR | MMP 6 | - | -
250 | 16 19 25 SEP | 2022-09-22 | EDUARDO | 20220824-CO03 | INST LAMP LED PASILLO ALMA | 10819.79 | 4521374872 | 10819.79 | 10819.79 | PAGADA | MMP 6 | - | -
251 | 16 19 25 SEP | 2022-09-23 | RAFAEL | 20220923-TR01 | REAH ALUM BASCULA SILO 8 | 1979.28 | 4521584288 | 1979.28 | 0 | POR LIBERAR | SILO 8 | - | -
252 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-26 | PABLO | 20220926-CO01 | CAB ELECTRODO 1/0 | 26564.71 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | ENVASE | 3 | -
253 | 16 19 25 SEP | 2022-09-22 | SAÚL | 20220922-CO01 | TECHO DRIVE SEPARADOR MCG7 | 4980.09 | 4521687830 | 4980.09 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | MCG 7 | 400005377406
254 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-27 | SAÚL | 20220927-CTR01 | CAB A BOMBAS CANTERA | 49922.9 | 4521687240 | 49922.9 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | CANTERA | 400005377345 | -
255 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-26 | BENITO | 20220926-TR01 | MTTO BÁSCIO S_PPAL | 5756.51 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | S_Ppal | - | -
256 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-27 | SAÚL | 20220927-TR01 | REAH ALUM CALIZA PH | 44797.73 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CALIZA Y PH | 400005377388 | -
257 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-10-01 | BENITO | 20221001-TR01 | ITM 100A 3P SCH | 10917.38 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | SUMINISTRO MATERIALES | - | -
258 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-27 | BENITO | 20220928-TR01 | REAH ALUM AUMUD H10 | 12053.99 | 4521687769 | 12053.99 | 0 | POR LIBERAR | AUMUND H10 | 400005377245 | -
259 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-30 | BENITO | 20220930-TR01 | REAH ALUM COQUE 1 | 2156.11 | 4521687769 | 2156.11 | 0 | POR LIBERAR | COQUE 1 | 400005377245 | -
260 | 17 26 SEP 02 OCT | 2022-09-30 | BENITO | 20220930-TR02 | REAH ALUM BANDA 30 | 49417.4 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | COQUE 1 | - | -
261 | 18 3 OCT 9 OCT | 2022-10-06 | BENITO | 20221006-TR01 | DESM MOT CLINKER | 2231.14 | 4521687769 | 2231.14 | 0 | POR LIBERAR | CLINCKER | 400005377245 | -
262 | 18 3 OCT 9 OCT | 2022-10-03 | BENITO | 20221003-TR01 | CONEX ELEC ELEVADOR 51 | 6566.09 | 4521695113 | 6566.09 | 0 | POR LIBERAR | ELEVADOR 51 | 400005377178 | -
263 | 18 3 OCT 9 OCT | 2022-10-04 | SAÚL | 20221004-TR01-R1 | ALIM ELEC BOMBA CANTERA | 30202.57 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | CANTERA | - | -
264 | 18 3 OCT 9 OCT | 2022-10-05 | PABLO | 20221005-TR01 | ALUM ELEC ÁREA VÍAS | 22274.93 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | VÍAS TREN | 4 | -
265 | 18 3 OCT 9 OCT | 2022-10-07 | PABLO | 20221007-TR01 | REP DE CIRC ALUM SILOS 1 Y 12 EST OF | 15450.42 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | SILO 11 y 12 EST OF | 4 | -
266 | 18 3 OCT 9 OCT | 2022-10-08 | PABLO | 20221008-TR01 | LINMP GRAL T. ELE ENVASE | 1472.19 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | ENVASE | 3 | -
267 | 19 3 OCT 9 OCT | 2022-10-09 | RAFAEL | 20221017-CO01 | TERMINAL EN FRIO 4_0 | 8003.91 | 4521681185 | 8003.91 | 0 | LIBERADA PARA PAGO | SUMINISTRO MATERIALES
268 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-10 | SAÚL | 20221010-TR01 | ADE ELEC (COTACTO) BANDA 44 | 1156.83 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | BANDA 44 | - | -
269 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-11 | RAFAEL | 20221011-TR02 | SER ELEC SILO MP6 | 1617.08 | 4521681168 | 1617.08 | 0 | POR LIBERAR | SILO MP 6 | - | -
270 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-12 | BENITO | 20221012-CO01 | ALIM ELE A PARRILLA | 10882.16 | 4521694590 | 10882.16 | 0 | POR LIBERAR | COMEDOR FIRSU | 400005377246 | -
271 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-12 | RAFAEL | 20221012-TR01 | REAH ALUM CB | 6468.33 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | SILO MP 6 | - | -
272 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-13 | SAÚL | 20221013-TR02 | CONEX ELEC BOMBAS POL | 2765 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE OC | POLIVALENTE | - | -
273 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-14 | RAFAEL | 20221014-TR01 | DESM CTO COMPR MP6 | 10151.25 | 4521681168 | 10151.25 | 0 | POR LIBERAR | MP 6 | - | -
274 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-15 | BENITO | 20221015-TR01 | SUST DE TRANSFO CCM COQUE 1 | 4408.81 | 4521694590 | 4408.81 | 0 | POR LIBERAR | COQUE 1 | 400005377246 | -
275 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-15 | BENITO | 20221015-TR02 | OP DE PLAT LAT ALMA | 1979.32 | 4521694590 | 1979.32 | 0 | POR LIBERAR | LAT ALMACÉN | 400005377246 | -
276 | 19 10 OCT 16 OCT | 2022-10-15 | BENITO | 20221015-TR03 | DESC Y TRAS TRANS SECADOR FLASH | 2231.14 | 4521694590 | 2231.14 | 0 | POR LIBERAR | SEC FLASH | 400005377246 | -
|  |  |  | director | sergio sasueta
OC ASIGNADAS PENDIENTES LIBERACION PARA PAGO
|  |  |  | Usuario | Concepto | OC | Monto | OT | Columna1
|  |  |  | BENITO | INSTALLACIÓN DE LUMINARIOS EN ÁREA VTI H10 | 4521249237 | #REF! |  | PAGADA
|  |  |  | BENITO | Instalación tubería sensores Aumund H9 | 4521347298 | #REF! | 400005263346 | PAGADA
|  |  |  | BENITO | Reparar Cableado sistema de dosificacion | 4521253845 | #REF!
[5 empty] | Terminal Contractil kit monopolar cal .4 | - | #REF!
|  |  |  | SAÚL | Reparacion cableado bomba vertical pozo | 4521687240 | #REF!
|  |  |  | BENITO | Habilitar cfem de elevador 51 coque 1 | 4521695113 | #REF! | 400005377178
[5 empty] | Desmantelar Cuarto Comp. Antiguo MMP6 Y 7 | 4521681168 | #REF!
|  |  |  | SAÚL | REHABILITAR ALUMBRADO BANDAS DE BLANCO | 4520821201 | #REF!
|  |  |  | BENITO | Cambio de cable de alimentacion de senso | 4521136066 | #REF! | 400005284313 | PAGADA
|  |  |  | BENITO | instalacion de alumbrado silo de coque1 | 4521289337 | #REF! | 400005286678 | PAGADA
|  |  |  | PABLO | Rehabilitar Alumbrado Nivel Zero MMP5 | 4521253910 | #REF!
|  |  |  | PABLO | REAH TALLER ENVASE/REV ALUM MAQ 4/SEN EN | 4521236025 | #REF! | 400005266033 | PAGADA
|  |  |  | PABLO | ALIM SILO 10/CAN CAB ENVASE/PALET 4 Y 5 | 4521236045 | #REF! | 400005249964 | PAGADA
|  |  |  | Total |  |  | #REF!
OT ASIGNADAS EN RUTA LIBERACION PARA OC
|  |  |  | Usuario | Concepto | OT | Monto | OC
|  |  |  | SAÚL | MTTO. GRAL A MOT Y BAND MCG 6 | 400005307946 | 18441.1062 | 4521438293
|  |  |  | SAÚL | REAH ALUM BOMB FULLER MCG 7 | 400005307836 | 19825.9509 | 4521438282
|  |  |  | SAÚL | HABILITACION ELECTRICA DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, RENTA DE PLANTA GENERADORA (INCLUYE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y RECARGAS, HABILITACIÓN DE ALUMBRADO CON FOTOSELDAS, DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO PROVICIONAL, ESTANCIA EN LIBRANZA DE SUBESTACIÓN | 400005303695 | 78969.112 | -
|  |  |  | SAÚL | MTTO MOTOR PPAL MCG 8 | 400005307878 | 19805.91 | 4521438300
|  |  |  | SAÚL | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EXPUESTA Y EMBEBIDA(INCLUYE RANURA EN TIERRA Y VIALIDAD ASI COMO EL REPUESTO DEL CONCRETO DEL PISO | 400005303689 | 134441.6364 | -
|  |  |  | SAÚL | INSTALACIÓN DE CABLEADO EN AREA PALAPA CANTERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TABLERO CON INTERRUPTOR PARA CAMBIO DE EXISTENTE | 400005303919 | 24389.3924 | -
|  |  |  | PABLO | HABILITAR PROTECCIONES PUERTAS | 400005302599 | 20812.06 | 4521456267
|  |  |  | PABLO | REPARACION DE ALUMBRADO EN CASETA SILOS | 400005302602 | 20142.11 | 4521456269
|  |  |  | PABLO | MANTENIMIENTO A CCMs E INSTALACION ELECT | 400005302547 | 15912.1315 | 4521456264
0
0
0
|  |  |  | BENITO | cablear señales de molino coque | 400005310625 | 2156.11 | -
|  |  |  | BENITO | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO COQUE 1 CCM PISO 1 | 400005302470 | 15295.64 | -
|  |  |  | Total |  |  | 370191.1593
#REF!

## Ingresos
Etiquetas de fila | Suma de Abonos
Abril | 146651.5086
Agosto | 310699.5
Enero | 300619.5259
Julo | 139021.8017
Junio | 112609.6121
Marzo | 219905
Mayo | 361657.8707
Octubre | 176517.2759
Septiembre | 287847.8621
Total general | 2055529.9569

## RESUMEN
| ACIMSA | 2022-11-24
BALANCE DE ADEUDO
CON | DESCRIPCION | MONTO
1 | OT ESPEJO DE TRABAJOS REALIZADOS | 187216.07
2 | OT'S EN RUTA DE TRABAJO REALIZADO | 226328.9392
3 | OC LIBERADAS POR USUARIO ( POR LIBERACION DE GERENCIA) | 1052200.78
4 | TRABAJOS REALIZADOS PENDIENTES DE OC | 769755.6137
5 | OC ASIGNADA PENDIENTE DE LIBERAR POR USUARIO | 248085.8
| TOTAL ANTES DE IVA | 2483587.2029

## 1 OT ESP
TRABAJOS REALIZADOS PTES DE OC Ó PAGO DE 2020 (ESPEJO)
PART | USUARIO | ID COT | NOM COT | SUM de IMP ANTES DE IVA | Status | OC anterior
1 | BENITO | 2020-001CMXMTY-H10 R1 | Luminaria Insatalcion de Cableado de control CCM Identificacion de cableado instalacion de cableado instalacion de sensores | 6372.35 | PAGADA | 4518123477 / 400004480076
2 | BENITO | BENITO | Cableado P/H10 | 607221.26 | LIBERADA PARA PAGO | 4518406554 / 400004232560
3 | JESÚS | 2020-014 CMX COM VNTLK | Instalación de Sistema Ventolink | 177386.07 | PENDIENTE OT ESPEJO | 4517478779 / 400004306081
4 | BENITO | 2020-077 Instalacion de Tuberia y Soporteria en Parte superior del Silo | Reparar tuberias arriba silos coque Renta de plataforma Suministro de materiales | 8289.3 | PAGADA | 4518131444 / 400004456103
5 | BENITO | 2020-108 CANALIZACION P SENSORES Y PE AUMUND9 | Instalación tubería Aumund H9 Renta maquina de soldar Materiales para instalacion tuberia | 40697.65 | PAGADA | 4518123548 / 400004473093
6 | BENITO | 2021-002 SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2"X6MTS, NIPLE TERMIANL 1/2X1/2, TUERCA DE BRONCE 1/2" | Tubería Galvanizada | 1853.87 | PAGADA | 4518352671 / 400004552328
7 | BENITO | 20211215-CO01 FUSIBLES MT | Fusilbe 700v/ 400 A | 5882.25 | PAGADA | 4518338271 / 400004546103
8 | SAÚL | 2020-107 INSTALACION DE TUBERIA PARA SENSOR | Habilitación de electroválvula | 9830 | PENDIENTE OT ESPEJO | 4518159091
|  |  | Total | 187216.07 |  | 2

## 2 OT'S EN RUTA
OT'S EN RUTA DE LIBERACION
No. REPORTE | FECHA | USUARIO | ID | DESCRIPCIÓN | SUM de IMPORTE | OC | Asignado | Liberado | Status | AREA | OT / Por Liberar | Detalles
04 27 JUN - 3 JUL | 2022-06-27 | BENITO | 20220627-TR01 | INST CAB CNT AUMUND 22 - CCM DESC H10 | 22418.0775 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | AUMUND 22 | 400005244629
08 25-31 JUL | 2022-08-02 | RAFAEL | 20220729-TR01 | INST REF MMP 5 Y 8 | 11498.7253 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | MMP 5 Y 8 | 400005392724
09 1-7 AGO | 2022-08-07 | SAÚL | 20220729-CO01-R1 | ALIM DRON | 134441.6364 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | DRON | 400005303689
15 12 18 SEP | 2022-09-15 | SAÚL | 20220915-TR01 | REAH ALUM Y MTTO ELEC Y LIMP MCG 8 Y BANDA 5/ ADE ELEC (COTACTO) BANDA 44 | 10596.94 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | MCG 8 Y BANDA 5/ BANDA 44 | 400005391210
16 19 25 SEP | 2022-09-21 | SAÚL | 20220921-TR001 | REAH ALUM MOT PPAL MCG8/ CONEX ELEC BOMBAS POL | 6477.05 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | MCG 8/ POLIVALENTE | 400005391209
23 6 NOV 12 NOV | 2022-11-07 | SAÚL | 20221107-CO03 | REAH PAROS DE EME BAND MCG7 | 3625.38 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | TALLER ELEC | 400005421356
21 24 OCT 30 OCT | 2022-10-28 | SAÚL | 20221028-TR01 | REAH ALUM POSTE BÁSCULA AMP CALIZA | 3699.81 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | BASC AMP CALIZA | 400005421401
24 13 NOV 19 NOV | 2022-11-19 | RAFAEL |  | REAH ALUM OF TALLER ELE/ CANA A CONTACTOS BANDA 15/ CAM DE LUM AUD OF GRAL | 13661.91 |  |  |  | EN RUTA POR AUTORIZACION | TALLER ELEC/ BANDA 15/ AUD OF GRAL | 400005434940
22 31 OCT 5 NOV | 2022-10-31 | BENITO | 20221031-TR02 | CANA Y SOPO SILO COQUE 1 | 19909.41 | 0 | 0 | 0 | EN RUTA POR AUTORIZACION | SILO COQUE 1 | 400005434886
|  |  |  | Total | 226328.9392

## 3 OC LIBERADAS
OC LIBERADAS PARA PAGO POR USUSARIO, PENDIENTES DE LIBERAR POR DIRECCIÓN
FECHA | USUARIO | DESCRIPCIÓN | SUM de IMPORTE | OC | Status
15.08.2022 | Benito Palomo | Reparar Cableado sistema de dosificacion AU | 607221.27 | 4521253845 | LIBERADA
25.10.22 | Rafael Olvera | TERMINAL CONTRACTIL KIT MONOPOLAR CAL.4/ | 8003.88 | 4521681185 | LIBERADA
2022-08-02 | Rafael Olvera | INST REFLE 50W MMP 5 Y 8, REAH ALUM CB | 12343.65 | 4521733606 | LIBERADA
2022-11-22 | Rafael Olvera | Rehabilitar Alumb. Área Motor Ppal MMP7 | 18377.54 | 452185424 | LIBERADA
2022-11-03 | Rafael Olvera | Rehabilitar Alumb. Área Motor Ppal MMP6 | 19169.36 | 4521896872 | LIBERADA
2022-10-20 | Benito Palomo | REAH ALUM P6 PRECA H10 | 7696.44 | 4521889181 | LIBERADA
2022-10-27 | Benito Palomo | ASEGU CAB EN CHAROLA/ OP PLANRA ARTI. DESC H10/ PINTURA CCM PRECA H10 | 18195.24 | 4521889137 | LIBERADA
2022-10-18 | Benito Palomo | REM CONT COLECTORES COQUE 1/ MOV CAÑON ENTRE H10 Y H9/ MTTO BASICOS S_PPAL/ MONT Y CONEX MOT CLINKER | 15347.16 | 4521889124 | LIBERADA
2022-04-06 | Benito Palomo | TRA 24-29 ABR H10 Y T-MEC/ TRAB SEM 9-15 MAY TL 1 Y 2-H10/ MOTOR 5 HP W182-41 | 44496.01 | 4521899177 | LIBERADA
| Benito Palomo | CAM DE LUM EN POSTE RH/ REP PTA SEC FLASH H8/ CONEX TRAFO C_SNTDOM/ DES DE VENT AC BIOMASA | 32535.69 | 4521902744 | LIBERADA
| Benito Palomo | CAM LAMP COQUE 1/ TRA EN S E PRECA H8 18-24 ABR/ 6PR 4-10 ABRIL PARO H10 | 33023.49 | 4521900087 | LIBERADA
2022-11-22 | Saul Jimenez | Instalar manga termocontractil cables | 4909.47 | 4521843158 | LIBERADA
2022-02-26 | Benito Palomo | Servicio de Suministro e instalación de ITM en Circuito del Motor principal de Draco en CCM Preca H9 / TRAB. VARIOS SUB. EST. PRINCIPAL | 51766.91 | 4521927028 | LIBERADA
2022-09-30 | Benito Palomo | REAH ALUM BANDA 30 / ITM 100A SCH | 86817.38 | 4521925616 | LIBERADA
2022-07-22 | Saul Jimenez | INST DE REF SOL CANTERA MIT/ PTA EME CANTERA MITRAS/ CAB A CNTO DE CARGA CANTERAS MIT | 78969.11 | 4521898959 | LIBERADA
19.08.22 | Pablo | REV ELEC CASETA STO DOM - CCM COQUE 2/ REAH ALUM OFICINAS DE GUARDIAS | 13328.18 | 4521456264 | LIBERADA
|  | Total | 1052200.78

## 4 PENDIENTE OC
Partida | FECHA | USUARIO | ID cotización | DESCRIPCIÓN | SUM de IMPORTE | Status | AREA
6 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RLu-eEGoW8z64PXwL5dctPIcDyaTDqTEU3gb9q8rBjY/edit#gid=0 | SAÚL | 20211111-OT01 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN, MCB3 | 5832.45 | PENDIENTE OC | MCB 3
35 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agHPPb9bpYW3aRWnxL49BKDmpf8p7YO8M4RpTikbU0c/edit#gid=0 | SAÚL | 202201S01-OT | MTTO ELEC MOL CEM BCO - H8 Y H9 | 22705.8551 | PENDIENTE OC | MCB H8 Y 9
92 |  | PABLO | 20220523-OT01 | TRABA DEL 23-29 MAY | 19951.2488 | PENDIENTE OC | MP7 Y 8, CASETA DE VIGILANCIA
93 |  | SAÚL | 20220502-OT01 | TRA SEM 5-8 MAY PH-MCG 6 | 23269.8518 | PENDIENTE OC | MCG6
94 | 2022-05-13 | SAÚL | 20220505-OT02 | TRA SEM 5-8 MAY MCG 8 | 37856.6403 | PENDIENTE OC | MCG8
95 | 2022-05-15 | SAÚL | 20220509-OT02 | TRA SEM 9-15 MAY COLEC - MCG8 -PO | 18643.4386 | PENDIENTE OC | MCG8
96 | 2022-05-29 | SAÚL | 20220519-OT02 | SEM 16-29 MAY REAH ILUM MCG 7 Y 8 | 46773.712 | PENDIENTE OC | MCG7 Y 8
97 | 2022-06-06 | SAÚL | 20220530-OT03 | TRA SEMA 30 MAY - 6 JUN MCG 7 Y 8 | 25140.8298 | PENDIENTE OC | MCG7 Y 8
107 | 2022-06-04 | SAÚL | 20220609-OT03 | REHAB.ALUM.A.TERRIZADO.MCG6 | 41825.114 | PENDIENTE OC | MCG6
121 |  | PABLO | 20220427-OT01 | INST DET HUMO CCM HORS Y MP | 7851.6689 | PENDIENTE OC | CCM MATERIAS PRIMAS
122 | 2022-06-04 | SAÚL | 20220425-OT01 | TRA POLIV 25_ABR-1_MAY | 38230.3715 | PENDIENTE OC | POLIVALENTE
128 | 2022-04-10 | SAÚL | 20220504-OT016 | PR_4-10 ABRIL MCG 7 Y 8 | 15947.1429 | PENDIENTE OC | MCG 7 Y 8
215 | 2022-08-25 | SAÚL | 20220825-TR01 | LIMP GRAL MOT PPAL MCG8 | 6558.77 | PENDIENTE OC | MCG8
216 | 2022-08-25 | SAÚL | 20220825-TR02 | REUB DE BOCINA TALLER MEC | 1617.08 | PENDIENTE OC | T - MEC
218 | 2022-08-29 | PABLO | 20220829-TR01 | REAH ALUM Y LIMP ENVASE | 6613.15 | PENDIENTE OC | ENVASE
219 | 2022-08-30 | SAÚL | 20220830-TR01 | CAB BOMB MCG 8 | 10309.46 | PENDIENTE OC | MCG 8
220 | 2022-08-30 | SAÚL | 20220830-TR02 | ALUM EN BOMBAS FULLER MCG 7 Y 8 | 4506.45 | PENDIENTE OC | FULLER MCG 7y8
221 | 2022-08-30 | SAÚL | 20220830-TR03 | INST REFLE SEPAX MCG8 | 2105.22 | PENDIENTE OC | SEPAX MCG 8
224 | 2022-08-31 | PABLO | 20220901-TR01 | TRAS DE TRANS ENVASE | 2161.15 | PENDIENTE OC | ENVASE
225 | 2022-09-01 | SAÚL | 20220901-TR02 | REP DE LINEAS BOMBA CANTERA | 21536.76 | PENDIENTE OC | CANTERA
226 | 2022-09-02 | PABLO | 20220902-TR01 | PINTURA A PTAS MMP5 - H8-9 | 2288.35 | PENDIENTE OC | ENVASE
228 | 2022-09-03 | PABLO | 20220903-TR01 | OPR DE PLAT - CCM MMP5 | 1834.42 | PENDIENTE OC | CCM MMP5
229 | 2022-09-05 | SAÚL | 20220905-TR01 | MTTO PREV P/INUNDACIÓN COREOLIS COQUE 2 | 16234.97 | PENDIENTE OC | COQUE 2
231 | 2022-09-09 | SAÚL | 20220909-CO01 | MAT SENS ELEV MCG 7 y 8 | 10806.93 | PENDIENTE OC | MCG 7 Y 8
236 | 2022-09-12 | SAÚL | 20220912-TR01 | REP DE LINEAS BOMBA CANTERA | 22596.57 | PENDIENTE OC | CANTERA
237 | 2022-09-12 | PABLO | 20220912-TR02 | CAM CONT Y RECEP DE SEG PALET 4 | 4312.22 | PENDIENTE OC | PALET 4
238 | 2022-09-13 | PABLO | 20220913-TR01 | MTTO ELEC Y ALUM - SILOS 11 Y 12 | 11649.14 | PENDIENTE OC | SILOS 11 Y 12
239 | 2022-09-14 | PABLO | 20220914-TR01 | REAH ALUM SOTANO SILOS BCO | 4596.27 | PENDIENTE OC | STNO SILOS BCO
243 | 19/09/20222 | PABLO | 20220919-TR01 | LIMP GRAL PALET 3 ENVASE | 7906.78 | PENDIENTE OC | ENVASE
251 | 2022-09-26 | PABLO | 20220926-CO01 | CAB ELECTRODO 1/0 | 26564.71 | PENDIENTE OC | ENVASE
262 | 2022-10-04 | SAÚL | 20221004-TR01-R1 | ALIM ELEC BOMBA CANTERA | 30202.57 | PENDIENTE OC | CANTERA
263 | 2022-10-05 | PABLO | 20221005-TR01 | ALUM ELEC ÁREA VÍAS | 22274.93 | PENDIENTE OC | VÍAS TREN
264 | 2022-10-07 | PABLO | 20221007-TR01 | REP DE CIRC ALUM SILOS 1 Y 12 EST OF | 15450.42 | PENDIENTE OC | SILO 11 y 12 EST OF
265 | 2022-10-08 | PABLO | 20221008-TR01 | LINMP GRAL T. ELE ENVASE | 1472.19 | PENDIENTE OC | ENVASE
276 | 2022-10-13 | SAÚL | 20221004-TR01-R1 | ALIM ELEC BOMBA CANTERA | 35779.71 | PENDIENTE OC | CANTERA
278 | 2022-10-17 | RAFAEL | 20221017-TR02 | CAN P_CAB COMP MP6 | 12511.88 | PENDIENTE OC | COMP MP6
280 | 2022-10-19 | SAÚL | 20221019-TR01 | REAH ALUM ELEV 4 CB 5 | 4909.47 | PENDIENTE OC | CEMENTO BLANCO 5
285 | 2022-10-21 | SAÚL | 20221021-TR02 | SER AISL CAB BOMBAS POL | 8055.8 | PENDIENTE OC | MCG 6,7 Y 8
286 | 2022-10-21 | SAÚL | 20221020-TR02 | REAH ALUM OF TALLER ELE | 3097.13 | PENDIENTE OC | POLIVALENTE
291 | 2022-10-25 | PABLO | 20221025-TR02 | PINTURA EN PALET 4 ENV | 4312.22 | PENDIENTE OC | PALET 4 ENVASE
292 | 2022-10-26 | PABLO | 20221026-TR01 | CANA A COMP ENVASE | 9296.3 | PENDIENTE OC | COMP ENVASE
293 | 2022-10-26 | PABLO | 20221026-TR03 | LIMP GRAL TALLER ENVASE | 2288.35 | PENDIENTE OC | TALLER ENVASE
310 | 2022-11-07 | SAÚL | 20221107-TR01 | PINTURA PTA CCM TRIT ARCILLA | 3610.72 | PENDIENTE OC | CCM TRIT ARC
311 | 2022-11-07 | SAÚL | 20221107-TR04 | SER MTTO ELEC MCG7 | 20641.37 | PENDIENTE OC | MCG7
312 | 2022-11-08 | SAÚL | 20221108-TR01 | MTTO MENOR MOT PPAL MCG 7 | 6922.12 | PENDIENTE OC | MCG7
313 | 2022-11-09 | SAÚL | 20221109-TR01 | REAH ALUM MCG7 | 12834.99 | PENDIENTE OC | MCG7
314 | 2022-11-11 | SAÚL | 20221111-TR01 | MTTO ELEC MCG7 | 5483.58 | PENDIENTE OC | MCG7
316 | 2022-11-11 | SAÚL | 20221111-CO02 | ALIM ELE A INTER MCG8 | 39335.98 | PENDIENTE OC | MCG 6 Y 7
317 | 2022-11-11 | SAÚL | 20221111-CO03 | TAB 440-110V MCG 7 Y 8 | 26570.68 | PENDIENTE OC | MCG 6 Y 7
318 | 2022-11-11 | SAÚL | 20221111-CO04 | TAB CONT COLEECT MCG7 | 17912.65 | PENDIENTE OC | MCG 6 Y 7
320 | 2022-11-15 | SAÚL | 20221115-TR01 | INST DE MOT DE VENT MCG2 | 5301.72 | PENDIENTE OC | MCG 8
325 | 2022-11-16 | SAÚL | 20221125-CTR04 | MTTO ELEC MCG 7 y 8 | 13264.11 | PENDIENTE OC | MCG 7 Y 8
|  |  |  | total | 769755.6137

## 5 OC POR LIBERAR
OC LIBERADAS PARA PAGO POR USUSARIO, PENDIENTES DE LIBERAR POR DIRECCIÓN
FECHA | USUARIO | DESCRIPCIÓN | SUM de IMPORTE | OC | Status | Detalles
31.05.2022 | Saul Jimenez | REHABILITAR ALUMBRADO BANDAS DE BLANCO | 3000 | 4520821201 | PARCIAL
08.10.22 | Rafael Olvera | Inst. Lamparas de Emergencia Sub MMP6 y 7 | 16129.85 | 4521584288 | POR LIBERAR
25.10.22 | Rafael Olvera | Desmantelar Cuarto Comp.Antiguo MMP6 y 7 | 11768.33 | 4521681168 | POR LIBERAR
2022-11-22 | Saul Jimenez | Sum. de tablero para DM cubos MCG6 | 3665.28 | 4521845409 | POR LIBERAR
2022-11-22 | Saul Jimenez | Cable acerado calibre 3/16, carrete 100 | 3625.38 | 4521843105 | POR LIBERAR
2022-11-03 | Saul Jimenez | LIMP S.E. MCG 6 Y 7 | 10261.92 | 4521893117 | POR LIBERAR
2022-10-26 | Saul Jimenez | MTTO GRAL MOT MCG6 | 4462.28 | 4521893126 | POR LIBERAR
2022-10-28 | Saul Jimenez | REAH ALUM POSTE BÁSCULA AMP CALIZA | 3699.81 | 4521889229 | POR LIBERAR
2022-10-25 | Saul Jimenez | INST REF Y CAB B_FINOS CALIZA | 7195.94 | 4521893176 | POR LIBERAR
2022-11-11 | Saul Jimenez | ADE DE BARANDAL MCG 7 | 8647 | 4521893189 | POR LIBERAR
2022-10-27 | Saul Jimenez | CAN A BOMBA VERT POLIB | 26373.89 | 4521902619 | POR LIBERAR
2022-11-07 | Saul Jimenez | MOE OPE Y LOTO CANGILONES | 28334.16 | 4521900409 | POR LIBERAR
2022-11-04 | Rafael Olvera | ILUM SINDICATO | 48409.9 | 4521899117 | POR LIBERAR
2022-11-04 | Rafael Olvera | INST LUM SINDICATO | 48527.24 | 4521899094 | POR LIBERAR
2022-11-16 | Benito Palomo | INST TUB COQUE 1/ REAH ALUM AUMUND 40 | 19323.32 | 4521906276 | POR LIBERAR | REMISION PARA ABASTO
2022-12-02 | Fernando | CABLE ACERO GALV/FORRO 1/8 7X19 HK5135 | 4661.5 | 4521906065 | POR LIBERAR
Total |  |  | 248085.8